## Reporte final
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 2 | QUE230102206749 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | URBANIZACIÓN DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 6512 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 6512 | S | 755 | 503 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1428.0, meta_modificada:1428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300 Y CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA SE UBICA A 420 M DEL COBAQ PLANTEL, lon:-100.06451707, lat:20.06240119}} | 2023-05-18 | 2023-08-16 | 793390.7 | 793390.7 | 238017.21 | 238017.21 | 238017.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.206.FAISMUN.23, contratista:IRMA CORREA BECERRIL, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:793390.7, importe_modificado:793390.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.83}} | {2206749/proyecto_INICIO, 2206749/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230102207063 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ, EN LA LOCALIDAD DE LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 10270 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 10270 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.97, meta_modificada:850.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:RANCHERIA LA BEATA, 76879 LA BEATA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO A 753 METROS DE LA CARRETRA ESTATAL 400 Y CAMINO A 265 METROS DE LA BEATA CENTRO, SE UBICA AL NORESTE DE LA COMUNIDAD DE LA BEATA ES DECIR COLINDA C, lon:-100.22974274, lat:20.31976288}} | 2023-07-27 | 2023-10-25 | 595144.54 | 595144.54 | 178543.36 | 178543.36 | 178543.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.221.FAISMUN.23, contratista:ANGELA VÁZQUEZ JIMÉNEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:595144.54, importe_modificado:595144.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.24}} | {2207063/proyecto_INICIO, 2207063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230102207172 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL DE LA PIEDAD A LOMA LINDA, JACAL DE LA PIEDAD, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 10993 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 10993 | S | 217 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2280.0, meta_modificada:2280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:31, direccion:RANCHERIA JACAL DE LA PIEDAD, 76897 JACAL DE LA PIEDAD, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300 Y CAMINO CAMINO A JACAL DE LA PIEDAD, EL TRAMO A INTERVENIR SE UBICA ENTRE LA LOCALIDAD DE LOMA LINDA Y, lon:-100.05386254, lat:20.08827706}} | 2023-03-09 | 2023-06-07 | 1189932.3 | 1189932.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.251.FAISMUN.23, contratista:ABRAHAM GONZALEZ MARTELL, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1189932.3, importe_modificado:1189932.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230102207564 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1156000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS ZONA PONIENTE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 13891 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 13891 | S | 816 | 544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86527.0, meta_modificada:86527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:111, direccion:RANCHERIA LAS SALVAS, 76896 LAS SALVAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , GUADALUPE EL TERRERO EL RINCÓN DE AGUA BUENA SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC BARRIO CENTRO BARRIO OJO DE AGUA SAN MIGUEL TLAXCAL, lon:-100.16281239, lat:20.08385224}} | 2023-03-17 | 2023-06-15 | 1148896.27 | 1148896.27 | 1148896.27 | 1148896.27 | 1148896.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.263.FAISMUN.23, contratista:JOSÉ LUIS HERNANDEZ MONDRAGON, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:992896.84, importe_modificado:1148896.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86527.0}} | {2207564/proyecto_INICIO, 2207564/proyecto_PROCESO, 2207564/proyecto_INICIO, 2207564/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230102207729 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1156000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS ZONA CENTRO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 15592 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 15592 | S | 321 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66228.0, meta_modificada:66228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , AGUA BLANCA BARRIO SAN ANTONIO SE UBICAN EN LAS LOCALIDADES DE BORDOS CUATES CHITEJÉ DE LA CRUZ RINCÓN DE LA FLORIDA SAN JOSÉ ITHÓ SAN, lon:-100.16995708, lat:20.17467469}} | 2023-03-21 | 2023-06-19 | 1145997.29 | 1145997.29 | 1145997.29 | 296999.19 | 296999.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.264.FAISMUN.23, contratista:GERARDO BARBOSA CORREA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:989997.29, importe_modificado:1145997.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19868.4}} | {2207729/proyecto_INICIO, 2207729/proyecto_PROCESO, 2207729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202218058 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}} | AMPLIACIÓN DE DREN PLUVIAL EN SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL. QRO. - 34559 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco | 34559 | S | 679 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:56, direccion:RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA TORRE, 76893 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE GUANAJUATO Y CAMINO CAMINO LA TORRE - LOMA DE LAS VIBORAS BARRIO 6TO, CAMINO A LA PRESA DEL TECOLOTE LA OBRA SE UBI, lon:-100.10161252, lat:20.0774497}} | 2023-04-28 | 2023-07-27 | 226291.08 | 226291.08 | 226291.08 | 226291.08 | 226291.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.193.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SANTIAGO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:226291.08, importe_modificado:226291.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2218058/proyecto_INICIO, 2218058/proyecto_PROCESO, 2218058/proyecto_FIN, 2218058/proyecto_PROCESO, 2218058/proyecto_FIN, 2218058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202222317 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO EN ACCESO PRINCIPAL, SAN ANTONIO LA LABOR, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 65513 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 65513 | S | 32 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1866.0, meta_modificada:1866.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:66, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO LA LABOR, 76862 SAN ANTONIO LA LABOR, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 47D PALMILLAS - APASEO EL GRANDE Y CAMINO CAMINO A PERALES SAN JUAN DEL RÍO, LA OBRA SE UBICA JUNTO A L, lon:-100.09991365, lat:20.30147644}} | 2023-04-13 | 2023-07-12 | 990906.06 | 990906.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.256.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIÓN PROYECTO ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:990906.06, importe_modificado:990906.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2222317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202224589 | Proyecto de inversión | 57420 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57420.0, modificado:57420.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 5, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 82154 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 82154 | S | 32 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. (EL PASTOREO), 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN POR LOS INVERNADEROS DE DON GUSTAVOEL PASTOREO , lon:-100.03711024, lat:20.07656298}} | 2023-05-01 | 2023-10-30 | 34452 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2224589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202224953 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO AL CERRITO, SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 86769 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 86769 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.66, meta_modificada:850.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 76895 EL CERRITO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A SAN JOSE ITHÓ Y CAMINO CAMINO A SAN PEDRO TENANGO CENTRO, LA OBRA SE UBICA A 350 METROS DEL PREECOLAR COMUNITARIO Y A 330 METROS, lon:-100.08904594, lat:20.15503368}} | 2023-03-31 | 2023-06-29 | 692999.78 | 692999.78 | 207899.93 | 207899.93 | 207899.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.235.FAISMUN.23, contratista:BELIA VEGA ANAYA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:692999.78, importe_modificado:692999.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.2}} | {2224953/proyecto_PROCESO, 2224953/proyecto_INICIO, 2224953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202232052 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | ANTENAS SECTORIALES PARA LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Seguridad Pública | 023 | N | 0 | 0 | 66841 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Conocido, Camino a San José Itho, lon:-100.136604, lat:20.172761}} | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 65000 | 59412.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2232052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se considera un proyecto de inversión debido a que contablemente se encuentra registrado en la partida 565-Equipo de comunicación y telecomunicación, se agregan fotografías de las antenas., trimestre:2.0, usuario:bibianagarfiasa, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | QUE230102206660 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL EN EL SALVADOR, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 5780 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 5780 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:RANCHERIA EL SALVADOR, 76879 EL SALVADOR, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDEAL 400 Y CAMINO CAMINO HACIA EL ASERRIN, A 1350 METROS DE LA CARRETERA ESTATAL 400 EN LA COMUNIDAD EL SALVADOR AMEALCO DE BON, lon:-100.23221828, lat:20.3044434}} | 2023-04-04 | 2023-07-03 | 694994.77 | 694994.77 | 694994.77 | 355038.19 | 355038.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.242.FAISMUN.23, contratista:J. ANTOLÍN GARCÍA ZEPEDA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:694994.77, importe_modificado:694994.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.28}} | {2206660/proyecto_INICIO, 2206660/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230102207325 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL A BARRIO DE LA CRUZ, SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC. - 12105 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 12105 | S | 154 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2490.0, meta_modificada:2490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:103, direccion:RANCHERIA DE LA CRUZ SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC, 76895 BARRIO DE LA CRUZ (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETA ESTATAL 300 Y CAMINO CAMINO DE ACCESO A BARRIO DE LA CRUZ, LA OBRA SE UBICA , lon:-100.11753151, lat:20.11512852}} | 2023-04-05 | 2023-07-04 | 1781488.77 | 1781488.77 | 534446.63 | 534446.63 | 534446.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.255.FAISMUN.23, contratista:URBANIZACIONES MONDRAGÓN S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1781488.77, importe_modificado:1781488.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:747.0}} | {2207325/proyecto_INICIO, 2207325/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230102207940 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:540000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE LA HERENCIA, SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 17006 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco | 17006 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300 Y , LA OBRA SE UBICA 620 METROS DE LA CARRETERA ESTATAL 300 Y A 500 METROS DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, lon:-100.11099696, lat:20.2160561}} | 2023-05-11 | 2023-08-09 | 533980.13 | 533980.13 | 160194.04 | 160194.04 | 160194.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.185.FAISMUN.23, contratista:GERMAN LIZARDI GONZÁLEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:533980.13, importe_modificado:533980.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.8}} | {2207940/proyecto_INICIO, 2207940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230102208043 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS ZONA NORTE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 17356 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 17356 | S | 330 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63578.0, meta_modificada:63578.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:RANCHERIA EL SALVADOR, 76879 EL SALVADOR, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICAN EN LAS LOCALIDADES DE LOS REYES HACIENDA BLANCA GALINDILLO SAN ANTONIO LA LABOR EL PINO QUIOTILLOS LA MESA LAGUNA DE SERVÍN LA ALAME, lon:-100.23397194, lat:20.30601571}} | 2023-03-08 | 2023-06-05 | 1243127.17 | 1243127.17 | 1243127.17 | 1243127.17 | 1243127.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.260.FAISMUN.23, contratista:JUAN BERNARDO LUGO ARIAS, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:993127.9, importe_modificado:1243127.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63578.0}} | {2208043/proyecto_INICIO, 2208043/proyecto_PROCESO, 2208043/proyecto_INICIO, 2208043/proyecto_PROCESO, 2208043/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202218373 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | URBANIZACIÓN DE CALLE AL AUDITORIO, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 36553 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 36553 | S | 755 | 503 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3165.99, meta_modificada:3165.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 300 Y CAMINO CAMINO DE BARRIO 4TO. A BARRIO 1RO., LA OBRA SE UBICA UN COSTADO DE LA CARR, lon:-100.06722451, lat:20.05935173}} | 2023-06-22 | 2023-07-25 | 1637846.64 | 1637846.64 | 1222487.71 | 1222487.71 | 1222487.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.207.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1637846.64, importe_modificado:1637846.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2345.68}} | {2218373/proyecto_INICIO, 2218373/proyecto_PROCESO, 2218373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202222293 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL DE LA PINÍ AL ROBLE, LA PINÍ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 65401 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 65401 | S | 166 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1578.0, meta_modificada:1578.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:65, direccion:RANCHERIA LA PINÍ, 76889 LA PINÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A MESILLAS Y CAMINO CAMINO A SAN PABLO, LA OBRA SE UBICA JUNTO A LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA Y A 482 METROS DEL PREESCOLAR COMUNITARIO DE LA, lon:-99.98678523, lat:20.10832957}} | 2023-03-28 | 2023-06-26 | 992539.79 | 992539.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.252.FAISMUN.23, contratista:ABRAHAM GONZALEZ MARTELL, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:992539.79, importe_modificado:992539.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2222293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202224370 | Proyecto de inversión | 26100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:26100.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS, EN LA LOCALIDAD DE LOS ARENALES, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 80957 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 80957 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:99, direccion:RANCHERIA LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), 76896 LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN UNO EN LA CALLE LAGOS A UN COSTADO Y FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL Y DOS A UN COSTAD, lon:-100.20221657, lat:20.13632214}} | 2023-05-01 | 2023-10-30 | 15660 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2224370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202224523 | Proyecto de inversión | 20880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20880.0, modificado:20880.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS, EN LA LOCALIDAD DE EL CUISILLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 81744 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 81744 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:121, direccion:RANCHERIA CUICILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), 76887 CUISILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN DOS EN LA CALLE LOS HERNANDEZ NO. 10 OTRO EN AVENIDA EL CUISILLO NO. 58 , lon:-99.94523295, lat:20.13771633}} | 2023-05-01 | 2023-10-30 | 12528 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2224523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230102208090 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 17510 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 17510 | S | 994 | 663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1516.0, meta_modificada:1516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:50, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE AVENIDA DEL CERRITO Y CAMINO PRINCIPAL DE DONICA, LA OBRA ES PARALELA A LA CARRETERA ESTATAL 300 DEL LADO , lon:-100.05802852, lat:20.04174348}} | 2023-04-05 | 2023-07-04 | 1197945.98 | 1197945.98 | 359383.79 | 359383.79 | 359383.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.233.FAISMUN.23, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1197945.98, importe_modificado:1197945.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:454.8}} | {2208090/proyecto_INICIO, 2208090/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230102208543 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO AV. LAS VIBORAS, LOMA DE LAS VIBORAS. - 19221 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 19221 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1254.0, meta_modificada:1254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:93, direccion:AVENIDA LAS VIBORAS RANCHERIA LOMA DE LAS VÍBORAS S. MEXQUITITLÁN B. 6O., 76893 LOMA DE LAS VÍBORAS (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO A SAN NICOLAS DE LA TORRE Y CAMINO A SAN FELIPE, , lon:-100.10193573, lat:20.06185752}} | 2023-04-04 | 2023-07-03 | 792726.55 | 792726.55 | 237817.97 | 237817.97 | 237817.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.225.FAISMUN.23, contratista:LEONEL MONDRAGÓN RIVAS, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:792726.55, importe_modificado:792726.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:376.2}} | {2208543/proyecto_INICIO, 2208543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202218105 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE LOS AGAVES, LAS SALVAS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 34830 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 34830 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:745.38, meta_modificada:745.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:111, direccion:RANCHERIA LAS SALVAS, 76896 LAS SALVAS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A EL VARAL Y CALLE PRINCIPAL LAS SALVAS, LA OBRA SE UBICA A 870 METROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD , lon:-100.17505071, lat:20.10458269}} | 2023-03-31 | 2023-06-29 | 996757.82 | 996757.82 | 299027.35 | 299027.35 | 299027.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.223.FAISMUN.23, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:996757.82, importe_modificado:996757.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.61}} | {2218105/proyecto_INICIO, 2218105/proyecto_PROCESO, 2218105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202224371 | Proyecto de inversión | 5200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5200.0, modificado:5200.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS, EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA EL CAPULIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 80962 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 80962 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:112, direccion:BARRIO LA JOYA, 76894 BARRIO LA JOYA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA CERCA DE LA IGLESIA A 100 METROS, lon:-100.17581991, lat:20.16497921}} | 2023-05-01 | 2023-10-30 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2224371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230102206567 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO PRINCIPAL EL RINCONCITO, SAN ILDEFONSO TULTEPEC, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 4841 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 4841 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:RANCHERIA SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO, 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300 Y CAMINO CAMINO A RINCON DE SAN ILDEFONSO TULTEPEC, LA OBRA SE UBICA EN EL CAMI, lon:-99.96594951, lat:20.1603223}} | 2023-06-21 | 2023-07-27 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2206567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230102206701 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES, SANTIAGO MEXQUITITLAN, BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 6119 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 6119 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300 Y CALLE CALLE HACIA LA GOSOLINERIA, SE UBICA PERPENDICULAR A LA CARRETERA , lon:-100.06795391, lat:20.06626312}} | 2023-04-25 | 2023-07-24 | 353656.69 | 353656.69 | 317688.78 | 317688.78 | 317688.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.234.FAISMUN.23, contratista:RODRIGO SANCHEZ MARTINEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:353656.69, importe_modificado:353656.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:489.79}} | {2206701/proyecto_INICIO, 2206701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202218463 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | EMPEDRADO DE CAMINO HACIA EL POZO, EN EL PICACHO, AMEALCO, QRO. - 36949 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 36949 | S | 24 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.43, meta_modificada:686.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:30, direccion:RANCHERIA EL PICACHO, 76895 EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA ESTATAL 300 Y CAMINO CAMINO AL DEPOSITO, CAMINO CAMINO A LA PARCELA LA OBRA SE UBICA A 550 METROS AL SUR DE LA CARRETERA ESTATAL 300 Y 680 METR, lon:-100.10485829, lat:20.1106418}} | 2023-03-23 | 2023-06-21 | 445647.09 | 445647.09 | 133694.13 | 133694.13 | 133694.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.243.FAISMUN.23, contratista:MARTÍN ROCHA VÁZQUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:445647.09, importe_modificado:445647.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.93}} | {2218463/proyecto_INICIO, 2218463/proyecto_PROCESO, 2218463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202221733 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CALLE PRINCIPAL EN CUISILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 61467 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 61467 | S | 236 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1816.16, meta_modificada:1816.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:121, direccion:RANCHERIA CUICILLO BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76887 CUISILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL 330, LA OBRA SE , lon:-99.94544388, lat:20.13758285}} | 2023-04-19 | 2023-07-18 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2221733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202222073 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL AL CENTRO, YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 63989 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 63989 | S | 979 | 653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1865.0, meta_modificada:1865.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, 76887 YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO AL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO Y CAMINO CAMINO A LA CLINICA DE YOSPHÍ, LA OBRA SE UBICA A 805 METROS DE LA CASA OTOMÍ Y A 494 MET, lon:-99.94878746, lat:20.16525698}} | 2023-07-21 | 2023-10-19 | 991478.39 | 991478.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.253.FAISMUN.23, contratista:ABRAHAM GONZALEZ MARTELL, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:991478.39, importe_modificado:991478.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2222073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202222300 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL, LOS ARENALES, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 65427 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 65427 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2366.0, meta_modificada:2366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:99, direccion:RANCHERIA LOS ARENALES SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LA CAÑADA DEL VARAL Y CAMINO CAMINO AL EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, LA OBRA SE UBICA A 62 METROS DE , lon:-100.20114707, lat:20.13689164}} | 2023-04-19 | 2023-07-18 | 1189278.59 | 1189278.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.254.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIÓN PROYECTO ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1189278.59, importe_modificado:1189278.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2222300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202225001 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO DE ACCESO, BARRIO LA ESPERANZA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 87129 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 87129 | S | 31 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1625.1, meta_modificada:1625.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:92, direccion:RANCHERIA LA ESPERANZA SAN BARTOLO, 76884 BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LA CRUZ SAN BARTOLO Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL 330, LA OBRA SE UBICA A 1102 METROS DE LA CARRET, lon:-100.06963468, lat:20.19126453}} | 2023-04-14 | 2023-07-13 | 994815.64 | 994815.64 | 298444.69 | 298444.69 | 298444.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.211.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994815.64, importe_modificado:994815.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.53}} | {2225001/proyecto_INICIO, 2225001/proyecto_PROCESO, 2225001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202228538 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS CAMINOS, LOS ARCOS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 112017 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 112017 | S | 79 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.5, meta_modificada:1120.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:75, direccion:RANCHERIA LOS ARCOS, 76893 LOS ARCOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LA LOCALIDAD DE LOS ARBOLES Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300, EL PRIMER TRAMO DE CAMINO SE UBICA A 638 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR, lon:-100.12673631, lat:20.07570673}} | 2023-05-03 | 2023-08-01 | 991800.39 | 991800.39 | 297540.12 | 297540.12 | 297540.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.224.FAISMUN.23, contratista:LEONEL MONDRAGÓN RIVAS, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:991800.39, importe_modificado:991800.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.15}} | {2228538/proyecto_INICIO, 2228538/proyecto_PROCESO, 2228538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202229311 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS CAMINOS, PALOS ALTOS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 116224 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 116224 | S | 102 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1776.0, meta_modificada:1776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:28, direccion:RANCHERIA PALOS ALTOS, 76861 PALOS ALTOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LA JOYA HUIMILPAN Y CAMINO CAMINO A CERRO SAN MATEO, LA OBRA SE UBICA A 738 METROS DEL PREESCOLAR COMUNITARIO Y DE LA ESCUE, lon:-100.19708648, lat:20.32482223}} | 2023-05-19 | 2023-08-17 | 992768.28 | 992768.28 | 496384.14 | 496384.14 | 496384.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.227.FAISMUN.23, contratista:JOSÉ LUIS DURÁN FAJARDO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:992768.28, importe_modificado:992768.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:888.0}} | {2229311/proyecto_INICIO, 2229311/proyecto_PROCESO, 2229311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230102207159 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ZONA PONIENTE DE BARRIO LA ESPERANZA, SAN BARTOLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 10938 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco | 10938 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:92, direccion:RANCHERIA LA ESPERANZA SAN BARTOLO, 76884 BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA A 224 METROS DE LA CARRETRA ESTATAL 300 Y CAMINO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA ESPERANZA, SE UBICA A 2, lon:-100.09718335, lat:20.18360183}} | 2023-03-07 | 2023-06-05 | 993664.08 | 993664.08 | 993664.08 | 853273.69 | 853273.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.180.FAISMUN.23, contratista:GERMAN LIZARDI GONZÁLEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:993664.08, importe_modificado:993664.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:10.24}} | {2207159/proyecto_INICIO, 2207159/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230102207924 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO., AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 16971 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 16971 | S | 972 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1598.0, meta_modificada:1598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5O. EL PASTOREO, 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300 Y CAMINO SALIDA A SAN PABLO, ESTE PROYECTO SE UB, lon:-100.03927237, lat:20.07327369}} | 2023-03-28 | 2023-06-26 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202217631 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CAMINO EN PALO SECO, YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 32408 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 32408 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:RANCHERIA YOSPHÍ, 76887 YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD Y CAMINO CAMINO AL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, LA OBRA SE UBICA A 680 METROS AL ESTE DE LA CASA OTOMÍ Y A 900 METROS AL, lon:-99.95057113, lat:20.16458726}} | 2023-06-20 | 2023-09-18 | 298778.17 | 298778.17 | 89633.46 | 89633.46 | 89633.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.236.FAISMUN.23, contratista:MIGUEL ÁNGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:298778.17, importe_modificado:298778.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.0}} | {2217631/proyecto_INICIO, 2217631/proyecto_PROCESO, 2217631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202218590 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 37621 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 37621 | S | 97 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1933.11, meta_modificada:1933.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 RANCHO SAN ANTONIO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO AMEALCO - MESA DE SAN MARTÍN Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 120, LA OBRA SE UBICA A 500 METROS AL NORTE DE LA CARRETERA FEDER, lon:-100.16040134, lat:20.1925542}} | 2023-06-09 | 2023-09-17 | 991022.79 | 991022.79 | 728787.6 | 728787.6 | 728787.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.232.FAISMUN.23, contratista:ARMANDO HERNÁNDEZ EUGENIO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:991022.79, importe_modificado:991022.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1408.85}} | {2218590/proyecto_INICIO, 2218590/proyecto_PROCESO, 2218590/proyecto_INICIO, 2218590/proyecto_PROCESO, 2218590/proyecto_INICIO, 2218590/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202224559 | Proyecto de inversión | 10440 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10440.0, modificado:10440.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS, EN LA LOCALIDAD DE XAJAY, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 81985 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 81985 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:148, direccion:RANCHERIA XAJAY, 76887 XAJAY, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN A UN COSTADO DE L A CASA DEL SUBDELEGADO DEL LADO NORTE, lon:-99.96033467, lat:20.12208194}} | 2023-05-01 | 2023-10-30 | 6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2224559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230102207151 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE SERVÍN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 10862 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco | 10862 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:RANCHERIA LAGUNA DE SERVÍN, 76875 LAGUNA DE SERVÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO AL CENTRO DE LAGUNA DE SEVIN Y CAMINO CAMINO A EL RINCÓN, LA OBRA SE ENCUENTRA A 325 METROS DE LA CANCHA DE FUTBOL Y A 1400 M, lon:-100.2572351, lat:20.26770378}} | 2023-03-21 | 2023-06-19 | 496017.18 | 496017.18 | 148805.15 | 148805.15 | 148805.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.183.FAISMUN.23, contratista:OSCAR HÉCTOR TREJO MUÑOZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:496017.18, importe_modificado:496017.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.49}} | {2207151/proyecto_INICIO, 2207151/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230102207263 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN FELIPE, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO. - 11615 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco | 11615 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:38, direccion:RANCHERIA SAN FELIPE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O., 76890 SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO AL CANAL Y CAMINO AL RIO LERMA, LA AMPLIACION SE UBICA AL SURPONIENTE DE LA, lon:-100.10903391, lat:20.03999806}} | 2023-03-23 | 2023-06-21 | 169250.5 | 169250.5 | 169250.5 | 169250.5 | 169250.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.184.FAISMUN.23, contratista:HUMBERTO OBREGÓN RAMOS, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:169250.5, importe_modificado:169250.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2207263/proyecto_INICIO, 2207263/proyecto_FIN, 2207263/proyecto_PROCESO, 2207263/proyecto_FIN, 2207263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230102208062 | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO, CALLE DE JESÚS Y PRIVADA LOS SÁNCHEZ, MESA DE SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 17436 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco | 17436 | S | 65 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:157, direccion:RANCHERIA MESA DE SAN MARTÍN, 76877 MESA DE SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LA BOTIJA Y , LA OBRA SE UBICA A 110 METROS DEL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE LA BOTIJA EL RINCON Y A 10 METROS D, lon:-100.19671628, lat:20.22656517}} | 2023-05-11 | 2023-08-09 | 742221.49 | 742221.49 | 637749.93 | 637749.93 | 637749.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.186.FAISMUN.23, contratista:MUNDO ELÉCTRICO 2000, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:742221.49, importe_modificado:742221.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.5}} | {2208062/proyecto_INICIO, 2208062/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202218143 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | URBANIZACION DE CALLE DE ACCESO PONIENTE, SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 35068 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 35068 | S | 738 | 492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1975.97, meta_modificada:1975.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL SAN MIGUEL DEHETI Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300, LA OBRA SE UBICA A 90 METROS AL SUROESTE DE LA ESCUELA PRIMARI, lon:-100.11700939, lat:20.21356679}} | 2023-06-06 | 2023-09-04 | 1493891.16 | 1493891.16 | 448167.35 | 448167.35 | 448167.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.205.FAISMUN.23, contratista:JUAN BERNARDO LUGO ARIAS, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1493891.16, importe_modificado:1493891.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.79}} | {2218143/proyecto_INICIO, 2218143/proyecto_PROCESO, 2218143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202218403 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1926587.43}} | REHABILITACION DE PALAPA Y SANITARIOS EN PARQUE PÚBLICO, CERRO DE LOS GALLOS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 36675 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco | 36675 | S | 4772 | 3181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.32, meta_modificada:69.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:167, direccion:RANCHERIA CERRO DE LOS GALLOS, 76850 CERRO DE LOS GALLOS, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , LA OBRA SE UBICA 250 METROS AL SURESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA MANUEL GOMEZ MORIN Y A 960 METROS AL SUROES, lon:-100.15120007, lat:20.17758392}} | 2023-04-25 | 2023-07-24 | 1913516.26 | 1913516.26 | 956758.13 | 956758.13 | 956758.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.268.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCTORA ARCONTT S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1913516.26, importe_modificado:1913516.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.66}} | {2218403/proyecto_INICIO, 2218403/proyecto_PROCESO, 2218403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202220661 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO LA ESPERANZA, SAN BARTOLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 50691 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco | 50691 | S | 46 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:92, direccion:RANCHERIA LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), 76884 BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL LA ESPERANZA Y CAMINO CAMINO DE LA ESCUELA, LA OBRA SE UBICA A 600 METROS DEL PREESCOLAR , lon:-100.05303513, lat:20.20552836}} | 2023-05-30 | 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2220661/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto por tener observaciones en las MIDS, dicho proyecto se cargará nuevamente en las MIDS con otro folio para su validación, trimestre:2.0, usuario:bibianagarfiasa, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2023 | 2 | QUE230202221813 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL EN AGUA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 62141 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 62141 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2322.0, meta_modificada:2322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:RANCHERIA AGUA BLANCA, 76885 AGUA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL AGUA BLANCA Y CARRETERA ESTATAL 330, LA OBRA SE UBICA A 1180 METROS DE LA CARRETERA ESTATAL 330 Y A UN COSTADOS DEL PREESCOLA, lon:-100.10684371, lat:20.19062008}} | 2023-04-04 | 2023-07-03 | 1189652.01 | 1189652.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.244.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIÓN PROYECTO ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1189652.01, importe_modificado:1189652.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2221813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202222069 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL EN EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 63972 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 63972 | S | 732 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1852.43, meta_modificada:1852.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, 76887 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A YOSPHÍ Y CAMINO CAMINO A SAN ILDEFOSNO CENTRO, LA OBRA SE UBICA A 220 METROS DEL PREESCOLAR YA PAHA DE , lon:-99.96088163, lat:20.17376447}} | 2023-05-17 | 2023-08-15 | 991290.18 | 991290.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.249.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIÓN PROYECTO ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:991290.18, importe_modificado:991290.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2222069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202224368 | Proyecto de inversión | 15660 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15660.0, modificado:15660.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS, EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 80952 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 80952 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL CAPULÍN, 76897 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN UNO A 100 METROS DE LA BODEGA OTRO EN LA CALLE JOSE MA. PINOS SUAREZ NO. 9 Y POR LA C, lon:-100.14459784, lat:20.18707725}} | 2023-05-01 | 2023-10-30 | 9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2224368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202227330 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE LA CALLE PRINCIPAL HACIA LA CLINICA, EL APARTADERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 104536 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 104536 | S | 136 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1536.0, meta_modificada:1536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:RANCHERIA EL APARTADERO, 76897 BUENOS AIRES (EL APARTADERO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 330 Y CAMINO CAMINO A SANTA CLARA, LA OBRA SE UBICA A 330 METROS DEL PREESCOLAR LEOPOLDO RIO DE LA LOZ, lon:-100.0496639, lat:20.15473578}} | 2023-05-23 | 2023-08-21 | 793177.79 | 793177.79 | 237953.34 | 237953.34 | 237953.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.213.FAISMUN.23, contratista:RODRIGO SANCHEZ MARTINEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:793177.79, importe_modificado:793177.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.8}} | {2227330/proyecto_INICIO, 2227330/proyecto_PROCESO, 2227330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202228188 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO, EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 110092 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 110092 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1788.0, meta_modificada:1788.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN, 76870 EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A SAN MARTÍN Y CAMINO CAMINO A LA ALAMEDA DEL RINCÓN, LA OBRA SE UBICA A 310 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE ADOLFO LOEZ MATEOS Y , lon:-100.20916121, lat:20.25785022}} | 2023-07-11 | 2023-10-09 | 994947.75 | 994947.75 | 298484.33 | 298484.33 | 298484.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.216.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994947.75, importe_modificado:994947.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.4}} | {2228188/proyecto_INICIO, 2228188/proyecto_PROCESO, 2228188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202228248 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS CAMINOS, EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 110399 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 110399 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN, 76870 EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LAGUNA DE SERVIN Y CAMINO CAMINO A SAN MARTÍN, EL PRIMER TRAMO DE CAMINO SE ENCUENTRA A 252 METROS DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DEL EL RIN, lon:-100.20524917, lat:20.25044246}} | 2023-06-08 | 2023-09-06 | 1192622.73 | 1192622.73 | 357786.82 | 357786.82 | 357786.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.215.FAISMUN.23, contratista:JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MONDRAGÓN, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1192622.73, importe_modificado:1192622.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}} | {2228248/proyecto_INICIO, 2228248/proyecto_PROCESO, 2228248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202229274 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | EMPEDRADO DE CAMINO HACIA LA BOMBA, EL CAPULIN, AMEALCO, QRO. - 116132 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 116132 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1605.0, meta_modificada:1605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:RANCHERIA EL CAPULÍN, 76897 EL COLORÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO HACIA LA BOMBA DE LA COMUNIDAD Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL SAN PEDRO TENANGO-EL CAPULIN, A OBRA SE UBICA A 462 METROS DE LA BOMBA DE AGUA D, lon:-100.04784043, lat:20.11504407}} | 2023-06-13 | 2023-09-11 | 990769.47 | 990769.47 | 297230.84 | 297230.84 | 297230.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.241.FAISMUN.23, contratista:SRUIZ EDIFICACIONES INTEGRALES S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:990769.47, importe_modificado:990769.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.5}} | {2229274/proyecto_INICIO, 2229274/proyecto_PROCESO, 2229274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230102207289 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1873412.57}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS ZONA ORIENTE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 11802 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 11802 | S | 137 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93450.0, meta_modificada:93450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:RANCHERIA SAN ILDEFONSO TULTEPEC CENTRO, 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , SE UBICA EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL EN BARRIO LA ESPERANZA, LA MURALLA, EL AT, lon:-99.95886292, lat:20.13330477}} | 2023-03-17 | 2023-06-15 | 1867062.88 | 1867062.88 | 1867062.88 | 1867062.88 | 1867062.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.262.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1493650.31, importe_modificado:1867062.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93450.0}} | {2207289/proyecto_INICIO, 2207289/proyecto_PROCESO, 2207289/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230102207588 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 14496 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 14496 | S | 743 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1154.0, meta_modificada:1154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300 Y , A UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL 300 Y A 270 METROS DEL PREESCOLA, lon:-100.05281097, lat:20.04873133}} | 2023-07-19 | 2023-10-17 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230102207911 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:2008000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS ZONA SUR, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 16930 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 16930 | S | 375 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118610.0, meta_modificada:118610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:96, direccion:RANCHERIA TIERRAS NEGRAS SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO., 76893 TIERRAS NEGRAS (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS CAMINOS DE TERRACERIA A INTERVENIR SE UBICAN EN LA PERIFERIA D, lon:-100.01835695, lat:20.06255484}} | 2023-03-15 | 2023-06-13 | 1996005.04 | 1996005.04 | 1558636.48 | 1558636.48 | 1558636.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.261.FAISMUN.23, contratista:URBANIZACIONES MONDRAGON S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1788005.05, importe_modificado:1996005.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92065.08}} | {2207911/proyecto_INICIO, 2207911/proyecto_PROCESO, 2207911/proyecto_INICIO, 2207911/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202221684 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | URBANIZACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE, SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 60982 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 60982 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LA LADERA Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL 300, LA OBRA SE UBICA A 418 METROS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR COMUNITARIO Y A 800, lon:-100.09716771, lat:20.13726002}} | 2023-06-06 | 2023-09-04 | 395984.65 | 395984.65 | 118795.4 | 118795.4 | 118795.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.208.FAISMUN.23, contratista:ÍSAI ALVAREZ REAL, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:395984.65, importe_modificado:395984.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.5}} | {2221684/proyecto_INICIO, 2221684/proyecto_PROCESO, 2221684/proyecto_INICIO, 2221684/proyecto_PROCESO, 2221684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202222341 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL EN EL BATÁN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 65671 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 65671 | S | 275 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2822.0, meta_modificada:2822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:RANCHERIA EL BATÁN, 76879 EL BATÁN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A PALOS ALTOS Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL 400, LA OBRA SE UBICA A 38 METROS DEL PREESCOLAR IGNACIO ALLENDE Y A 670 METROS DE LA SECUNDARIA , lon:-100.18471945, lat:20.30281024}} | 2023-03-13 | 2023-06-11 | 1486714 | 1486714 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.246.FAISMUN.23, contratista:ABRAHAM GONZALEZ MARTELL, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1486714.0, importe_modificado:1486714.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2222341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202224409 | Proyecto de inversión | 10440 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10440.0, modificado:10440.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS, EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 81145 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 81145 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, 76887 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN UNO A 200 METROS DEL EMPEDRAD POR LA CALLE FERRUSCA Y OTRO POR AVENIDA LINDA VISTA, lon:-99.96278585, lat:20.1729756}} | 2023-05-01 | 2023-10-30 | 6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2224409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202224840 | Proyecto de inversión | 31320 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31320.0, modificado:31320.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 3, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 86048 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 86048 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:RANCHERIA SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3O., 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN EN BARRIO III POR LA ESCUELA MELCHOR OCAMPO CALLE VIOLETAS 10 CRUCERO DE C, lon:-100.04727073, lat:20.06174048}} | 2023-05-01 | 2023-10-30 | 18792 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2224840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202229735 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA A CIELO ABIERTO, EN AMEALCO DE BONFIL RANCHO SAN ANTONIO - 117735 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 117735 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:152, direccion:CAMINO TRAMO AMEALCO - LA PRIMAVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA PRIMAVERA, 76850 RANCHO SAN ANTONIO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA AMEALCO - LA BOTIJA Y BOULEVARD ROBERTO RUIZ OBREGON, CALLE BEGONIA, lon:-100.15655521, lat:20.19624941}} | 2023-06-10 | 2023-08-30 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2229735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202232048 | Adquisición | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | ADQUISICION DE UN CAMION TIPO PLUMA PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 017 | N | 0 | 0 | 66839 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:calle sin nombre, Rinconada de Bonfil, lon:-100.137196, lat:20.172846}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1450000 | 725000 | 696000 | 696000 | 696000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2232048/proyecto_INICIO, 2232048/proyecto_PROCESO, 2232048/proyecto_FIN, 2232048/proyecto_INICIO, 2232048/proyecto_PROCESO, 2232048/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202221903 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL EN EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 62834 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 62834 | S | 211 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2670.0, meta_modificada:2670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:EJIDO SAN JUAN DEHEDÓ, 76896 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A LOS ARENALES Y CAMINO CAMINO A LA SOLEDAD, LA PBRA SE UBICA A 650 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCA, lon:-100.21380374, lat:20.14855508}} | 2023-03-29 | 2023-06-27 | 1488393.33 | 1488393.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.247.FAISMUN.23, contratista:ABRAHAM GONZALEZ MARTELL, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1488393.33, importe_modificado:1488393.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2221903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202224410 | Proyecto de inversión | 5200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5200.0, modificado:5200.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS, EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 81146 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 81146 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:92, direccion:BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), 76884 BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA PASANDO EL EJIDO EMILIANO ZAPATA A MANO IZQUIERDA POR DONDE ESTA LA SISTERNA DE AGU, lon:-100.0616671, lat:20.19471804}} | 2023-05-01 | 2023-10-30 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2224410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202224411 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO HACIA EL CERRO DEL PANDÓ 2DA. ETAPA., CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 81151 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 81151 | S | 485 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:RANCHERIA CHITEJÉ DE LA CRUZ, 76890 CHITEJÉ DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CALLE AL PANTEON, LA OBRA SE UBICA A 1260 METROS DEL PREESCOLAR 5 DE FEBRERO Y A 1157 METROS DE LA SECU, lon:-100.16928018, lat:20.1472203}} | 2023-05-26 | 2023-08-24 | 296989.99 | 296989.99 | 89097 | 89097 | 89097 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.212.FAISMUN.23, contratista:GERARDO BARBOSA CORREA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:296989.99, importe_modificado:296989.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.4}} | {2224411/proyecto_INICIO, 2224411/proyecto_PROCESO, 2224411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202224420 | Proyecto de inversión | 26100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:26100.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS, EN LA LOCALIDAD DE YOSPI, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 81212 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 81212 | S | 12 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:RANCHERIA YOSPHÍ, 76887 YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA CALLE ARENAL, A 500 METROS DE LA CAPILLA , RINCON CERCA DE LA CANCHA, FRENTE DEL TEMPLO EVANGELISTA, lon:-99.95143665, lat:20.16802649}} | 2023-05-01 | 2023-10-30 | 15660 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2224420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202224572 | Proyecto de inversión | 46980 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46980.0, modificado:46980.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA ESTUFAS ECOLÓGICAS, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 6, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 82036 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco | 82036 | S | 32 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:106, direccion:RANCHERIA SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O.), 76890 LA VENTA (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN 2 DE LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DEL I, lon:-100.11354522, lat:20.04126754}} | 2023-05-01 | 2023-10-30 | 28188 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2224572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202226711 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | URBANIZACIÓN DE CALLE PRIVADA LAS AGUILAS, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 100445 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 100445 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:RANCHERIA EL VICARIO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE LA ISLA, CALLE LAS AGUILAS LA OBRA SE UBICA A 320 METROS AL NOROESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL VICARIO A 345 METROS AL S, lon:-100.14212576, lat:20.1830835}} | 2023-06-27 | 2023-09-25 | 989854.73 | 989854.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.203.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCTORA ARCONTT S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:989854.73, importe_modificado:989854.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | QUE230202228459 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE DE LA ESCUELA AL PANTEON, EL TEPOZÁN BARRIO DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 111567 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco | 111567 | S | 251 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:RANCHERIA EL TEPOZÁN BARRIO DE SAN ILDEFONSO, 76883 EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL EL TEPOZÁN Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL 310, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO D, lon:-99.99685897, lat:20.18809327}} | 2023-05-25 | 2023-08-23 | 995582.89 | 995582.89 | 298674.87 | 298674.87 | 298674.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.218.FAISMUN.23, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:995582.89, importe_modificado:995582.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.0}} | {2228459/proyecto_INICIO, 2228459/proyecto_PROCESO, 2228459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
C.P. BIBIANA GARFIAS ARIAS
DIRECTORA DE FINANZAS
Rúbrica

## Fuentes de Financiamiento
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023
QUE230102206749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 800000 | 800000
QUE230102207063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 600000 | 600000
QUE230102207172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1200000 | 1200000
QUE230102207564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1000000 | 1156000
QUE230102207729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1000000 | 1156000
QUE230202218058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 230000 | 230000
QUE230202222317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1000000 | 1000000
QUE230202224589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 57420 | 57420
QUE230202224953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 700000 | 700000
QUE230202232052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 130000 | 130000
QUE230102206660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 700000 | 700000
QUE230102207325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1800000 | 1800000
QUE230102207940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 520000 | 540000
QUE230102208043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1000000 | 1250000
QUE230202218373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1650000 | 1650000
QUE230202222293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1000000 | 1000000
QUE230202224370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 26100 | 26100
QUE230202224523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 20880 | 20880
QUE230102208090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1200000 | 1200000
QUE230102208543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 800000 | 800000
QUE230202218105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1000000 | 1000000
QUE230202224371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5200 | 5200
QUE230102206567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1000000 | 1000000
QUE230102206701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 360000 | 360000
QUE230202218463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 450000 | 450000
QUE230202221733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1000000 | 1000000
QUE230202222073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1000000 | 1000000
QUE230202222300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1200000 | 1200000
QUE230202225001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1000000 | 1000000
QUE230202228538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1000000 | 1000000
QUE230202229311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1000000 | 1000000
QUE230102207159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1000000 | 1000000
QUE230102207924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1100000 | 1100000
QUE230202217631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 300000 | 300000
QUE230202218590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1000000 | 1000000
QUE230202224559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 10440 | 10440
QUE230102207151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 500000 | 500000
QUE230102207263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 170000 | 170000
QUE230102208062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 680000 | 750000
QUE230202218143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1500000 | 1500000
QUE230202218403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1800000 | 1926587.43
QUE230202220661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1800000 | 0
QUE230202221813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1200000 | 1200000
QUE230202222069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1000000 | 1000000
QUE230202224368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 15660 | 15660
QUE230202227330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 800000 | 800000
QUE230202228188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1000000 | 1000000
QUE230202228248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1200000 | 1200000
QUE230202229274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1000000 | 1000000
QUE230102207289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1500000 | 1873412.57
QUE230102207588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1000000 | 1000000
QUE230102207911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1800000 | 2008000
QUE230202221684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 400000 | 400000
QUE230202222341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1500000 | 1500000
QUE230202224409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 10440 | 10440
QUE230202224840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 31320 | 31320
QUE230202229735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 50000 | 50000
QUE230202232048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN | 1450000 | 1450000
QUE230202221903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1500000 | 1500000
QUE230202224410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5200 | 5200
QUE230202224411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 300000 | 300000
QUE230202224420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 26100 | 26100
QUE230202224572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 46980 | 46980
QUE230202226711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1000000 | 1000000
QUE230202228459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1000000 | 1000000
C.P. BIBIANA GARFIAS ARIAS
DIRECTORA DE FINANZAS
Rúbrica