## Reporte final
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL DESTINO DEL GASTO
PRIMER TRIMESTRE 2025
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 1 | QUE250102521042 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3400000.0}} | ADQUISICION DE PATRULLAS | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Seguridad Pública | 376 | N | 0 | 0 | 66841 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:Rinconada San José, lon:-100.13639, lat:20.17523}} | 2025-03-28 | 2025-05-31 | 662417.43 | 3289000.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | QUE240402457070 | Proyecto de inversión | 122152.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122152.65, modificado:122140.67}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA , AMEALCO DE BONFIL QRO. - 361040 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 361040 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.24, meta_modificada:84.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:92, direccion:RANCHERIA LA ESPERANZA SAN BARTOLO, 76884 BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ADELANTE DE LA ESCUELA DE LA ESPERANZA COMO A 700 METROS ADELANTE OTRO DOMICILIO , lon:-100.06167924, lat:20.19472425}} | 2024-11-08 | 2024-12-22 | 122140.67 | 122140.67 | 122140.67 | 122140.67 | 122140.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.217.FAISMUN.24, contratista:MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3863152.65, importe_modificado:3863152.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.24}} | {2457070/proyecto_INICIO, 2457070/proyecto_PROCESO, 2457070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | QUE240402467700 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1191987.65}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS ZONA ORIENTE 2DA ETAPA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 394686 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 394686 | S | 321 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35787.0, meta_modificada:35787.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:RANCHERIA EL BOTHÉ, 76883 YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DE BARRIO LA ESPERANZA LA MURALLA EL ATORÓN EL SAUCITO EL TEPOZÁN EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, lon:-99.94548816, lat:20.16354253}} | 2024-11-27 | 2024-12-27 | 1191987.65 | 1191987.65 | 1191987.65 | 1191987.65 | 1191987.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.FAISMUN.404.AD.2024, contratista:CARLOS FLORES CORREA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1191987.65, importe_modificado:1191987.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35787.0}} | {2467700/proyecto_INICIO, 2467700/proyecto_PROCESO, 2467700/proyecto_FIN, 2467700/proyecto_PROCESO, 2467700/proyecto_FIN, 2467700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | QUE240402495906 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:299999.0, modificado:361217.12}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE LOS FRESNOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 454684 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 454684 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:CALLE LOS FRESNOS RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS FRESNOS Y CAMINO CAMINO A LA SOLEDAD, LA OBRA SE UBICA A 314 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS , lon:-100.17626823, lat:20.17665689}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 361217.12 | 361217.12 | 361217.12 | 361217.12 | 361217.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.INTERESESFAISMUN.407.AD.2024, contratista:INOCENCIA VÁZQUEZ JIMÉNEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:361217.12, importe_modificado:361217.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.0}} | {2495906/proyecto_INICIO, 2495906/proyecto_FIN, 2495906/proyecto_PROCESO, 2495906/proyecto_FIN, 2495906/proyecto_PROCESO, 2495906/proyecto_INICIO, 2495906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | QUE240402457204 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110000.0, modificado:106897.18}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, TECHO DE LAMINA EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA DEL CAPULIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 361939 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 361939 | S | 45 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:112, direccion:RANCHERIA LA JOYA, 76894 BARRIO LA JOYA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA PARA ABAJO DE LA COMUNIDAD PASANDO EL ARROYO ULTIMA CASA OTRO DOMICILIO SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA COMO A 300 METROS , lon:-100.17582119, lat:20.16496973}} | 2024-11-08 | 2024-12-22 | 106897.18 | 106897.18 | 106897.18 | 106897.18 | 106897.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.218.FAISMUN.24, contratista:JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MONDRAGÓN, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1096897.18, importe_modificado:1096897.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2457204/proyecto_INICIO, 2457204/proyecto_FIN, 2457204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | QUE240402486074 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1186795.18}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS ZONA CENTRO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 437015 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 437015 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35787.0, meta_modificada:35787.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:RANCHERIA LA CRUZ SAN BARTOLO, 76884 LA CRUZ (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DE LA CRU Z SAN BARTOLO AGUA BLANCA BARRIO SAN ANTONIO BORDOS CUAT, lon:-100.07086747, lat:20.21167225}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 1186795.18 | 1186795.18 | 1186795.18 | 1186795.18 | 1186795.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.FAISMUN.403.AD.2024, contratista:ISMAEL PIÑA MIRANDA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1186795.18, importe_modificado:1186795.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35787.0}} | {2486074/proyecto_INICIO, 2486074/proyecto_PROCESO, 2486074/proyecto_FIN, 2486074/proyecto_INICIO, 2486074/proyecto_PROCESO, 2486074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | QUE240302437897 | Proyecto de inversión | 565295.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565295.71, modificado:559568.83}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL RINCON DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL, QRO - 328612 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 328612 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:CALLE CHICLES RANCHERIA EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, 76887 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO LOMA DE BUENAVISTA Y CAMINO A LA PRESA, LA OBRA ESTA UBICADA A 4.6 KM DE LA CARRETERA ESTATAL 330 , lon:-99.96165696, lat:20.17108215}} | 2024-09-19 | 2024-12-03 | 559568.83 | 559568.83 | 559568.83 | 559568.83 | 559568.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.394.FAISMUN.24, contratista:OSCAR HÉCTOR TREJO MUÑOZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:559568.83, importe_modificado:559568.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2437897/proyecto_INICIO, 2437897/proyecto_PROCESO, 2437897/proyecto_FIN, 2437897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | QUE240402493366 | Proyecto de inversión | 2150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2150000.0, modificado:2084487.3}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN CALLE MORELOS 1RA. ETAPA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 449683 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 449683 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA CENTRO DE, lon:-100.14395599, lat:20.18798761}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 2084487.3 | 2084487.3 | 2084487.3 | 2084487.3 | 2084487.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.FAISMUN.399.AD.2024, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMEALCO S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2084487.3, importe_modificado:2084487.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2493366/proyecto_INICIO, 2493366/proyecto_PROCESO, 2493366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | QUE240202391481 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:992830.18}} | URBANIZACIÓN DE CALLE EN LA COLONIA EL PINAR DE AMEALCO DE BONFIL , QRO. - 158572 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 158572 | S | 140 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1128.0, meta_modificada:1128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:175, direccion:COLONIA EL PINAR, 76850 EL PINAR, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE CAM. REAL A CONTEPEC, LA OBRA SE UBICA A 197 METROS DEL CENTRO EDUCATIVO CAM MANANTIAL DE VIDA Y 901 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL , lon:-100.16281533, lat:20.17872453}} | 2024-06-15 | 2024-09-13 | 992830.18 | 992830.18 | 992830.18 | 992830.18 | 992830.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.223.FAISMUN.24, contratista:MA. GUADALUPE VÁZQUEZ JIMÉNEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:994893.15, importe_modificado:994893.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1128.0}} | {2391481/proyecto_INICIO, 2391481/proyecto_PROCESO, 2391481/proyecto_INICIO, 2391481/proyecto_PROCESO, 2391481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | QUE240402464093 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35000.0, modificado:34999.6}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 319000 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 319000 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:RANCHERIA EL CAPULÍN, 76897 EL CAPULÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 400 METROS DE LA BOMBA DE AGUA OTRO DOMICILIO ESTA A 100 METROS DE LA MISCELANEA MARTINEZ A LA DERECHA CASA COLOR MEL, lon:-100.04242746, lat:20.12069229}} | 2024-09-19 | 2024-12-18 | 34999.6 | 34999.6 | 34999.6 | 34999.6 | 34999.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEACS-AD-018/2024, contratista:SONIA GONZALEZ PADILLA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:874999.6, importe_modificado:874999.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2464093/proyecto_INICIO, 2464093/proyecto_FIN, 2464093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar momentos contables, trimestre:1.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2025-04-15}, obs2: {observación:Revisar momentos contables, trimestre:1.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2025-04-15}, obs3: {observación:Revisar momentos contables, trimestre:1.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2025-04-15}, obs4: {observación:Revisar momentos contables, trimestre:1.0, usuario:andreabotelloga, fecha:2025-04-15}}
2025 | 1 | QUE240402467404 | Proyecto de inversión | 1344259.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1344259.05, modificado:1453121.21}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS ZONA SUR, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 394090 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 394090 | S | 375 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40362.6, meta_modificada:40362.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:172, direccion:RANCHERIA EL RÍO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O., 76893 EL RÍO (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DE LOMA LINDA DONICA SANT, lon:-100.1092317, lat:20.03680917}} | 2024-11-26 | 2024-12-26 | 1453121.21 | 1453121.21 | 1453121.21 | 1453121.21 | 1453121.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.FAISMUN.401.AD.2024, contratista:ÁNGELA VÁZQUEZ JIMENEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1331958.7, importe_modificado:1453121.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40362.6}} | {2467404/proyecto_INICIO, 2467404/proyecto_PROCESO, 2467404/proyecto_FIN, 2467404/proyecto_PROCESO, 2467404/proyecto_FIN, 2467404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | QUE240402491347 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1285584.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS ZONA NORTE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 446013 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 446013 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35787.0, meta_modificada:35787.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:57, direccion:RANCHERIA LA ALAMEDA DEL RINCÓN, 76875 LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CAMINOS UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE LOS REYESHACIENDA BLANCA GALINDILLO SAN ANTONIO LA L, lon:-100.21718282, lat:20.28410362}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 1285584.2 | 1285584.2 | 1285584.2 | 1285584.2 | 1285584.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.FAISMUN.400.AD.2024, contratista:GREGORIO FLORES FLORES, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1185584.2, importe_modificado:1285584.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35787.0}} | {2491347/proyecto_PROCESO, 2491347/proyecto_INICIO, 2491347/proyecto_PROCESO, 2491347/proyecto_INICIO, 2491347/proyecto_FIN, 2491347/proyecto_INICIO, 2491347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | QUE240302428939 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:912999.16}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON MORTERO EN CALLE VICENTE GUERRERO, SAN FELIPE SANTIAGO MEXQUITILÁN BARRIO 6TO. - 287592 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 287592 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:38, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA SAN FELIPE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O., 76890 SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO DONICA A LA VENTA Y CAMINO CAMINO AL CARMEN, CAMINO CAM, lon:-100.09490541, lat:20.04346801}} | 2024-09-19 | 2024-12-18 | 912999.16 | 912999.16 | 912999.16 | 912999.16 | 912999.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.247.FAISMUN.24, contratista:LEONEL MONDRAGÓN RIVAS, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:990107.86, importe_modificado:918989.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2428939/proyecto_INICIO, 2428939/proyecto_PROCESO, 2428939/proyecto_INICIO, 2428939/proyecto_FIN, 2428939/proyecto_PROCESO, 2428939/proyecto_FIN, 2428939/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | QUE240402470867 | Proyecto de inversión | 275001 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:275000.0, modificado:270570.24}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CARRETERA ESTATAL 300 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 355851 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 355851 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:43, direccion:AVENIDA CARRETEREA ESTATAL 300 RANCHERIA SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARREERA FEDERAL 300 Y CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN MIGUEL DEHETI, CAMINO CAMINO A HACIENDA BLANCA , lon:-100.12408417, lat:20.2093692}} | 2024-11-06 | 2024-12-21 | 270570.24 | 270570.24 | 270570.24 | 270570.24 | 270570.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.396.INTERESES FAISMUN.24, contratista:OSCAR HÉCTOR TREJO MUÑOZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:270570.24, importe_modificado:270570.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2470867/proyecto_PROCESO, 2470867/proyecto_FIN, 2470867/proyecto_INICIO, 2470867/proyecto_FIN, 2470867/proyecto_INICIO, 2470867/proyecto_PROCESO, 2470867/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | QUE240402493261 | Proyecto de inversión | 2850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2850000.0, modificado:2764342.28}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE MORELOS 1RA. ETAPA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 449521 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 449521 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:997.5, meta_modificada:997.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SE ENCUENTRA A 50 M DE LA PLAZA PRINCIPA, lon:-100.14395905, lat:20.18798124}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 2764342.28 | 2764342.28 | 2764342.28 | 2764342.28 | 2764342.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.FAISMUN.405.AD.2024, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMEALCO S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2764342.28, importe_modificado:2764342.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:997.5}} | {2493261/proyecto_INICIO, 2493261/proyecto_PROCESO, 2493261/proyecto_INICIO, 2493261/proyecto_FIN, 2493261/proyecto_INICIO, 2493261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | QUE240402467329 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1184947.81}} | REHABILITACIÓN EN CAMINOS ZONA PONIENTE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 393961 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 393961 | S | 137 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35787.0, meta_modificada:35787.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:RANCHERIA LAS SALVAS, 76896 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE EL TERRERO EL RINCÓN DE AGUA BUENA SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC , lon:-100.21053546, lat:20.15289474}} | 2024-11-26 | 2024-12-26 | 1184947.81 | 1184947.81 | 1184947.81 | 1184947.81 | 1184947.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.FAISMUN.402.AD.2024, contratista:EMMANUEL SÁNCHEZ LÚJAN, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1184947.81, importe_modificado:1184947.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35787.0}} | {2467329/proyecto_INICIO, 2467329/proyecto_PROCESO, 2467329/proyecto_INICIO, 2467329/proyecto_FIN, 2467329/proyecto_PROCESO, 2467329/proyecto_FIN, 2467329/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | QUE240202394218 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2483832.9}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL GALLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 171913 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 171913 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:177, direccion:RANCHERIA CERRO DEL GALLO, 00000 CERRO DEL GALLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A EL VARAL Y CAMINO CAMINO A LA ESCUELA, EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SE UBICA A 828 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNI, lon:-100.17195655, lat:20.12084173}} | 2024-06-15 | 2024-10-13 | 2483832.9 | 2483832.9 | 2483832.9 | 2483832.9 | 2483832.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.186.FAISMUN.24, contratista:CONSTRUCTORA ARCONTT S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2483832.9, importe_modificado:2483832.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2394218/proyecto_INICIO, 2394218/proyecto_FIN, 2394218/proyecto_PROCESO, 2394218/proyecto_FIN, 2394218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | QUE240402459047 | Proyecto de inversión | 76000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:76000.0, modificado:58523.9}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 23634 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 23634 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:RANCHERIA EL CAPULÍN, 76897 EL CAPULÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOMA DEL CHIVO ARIVA DEL PANTION SOBRE CAMINO A LA PIEDAD POR LA REFORESTACION A UN LADO DE LA PRESA EN UNA HUERTA DE PERAS A 400 MTS DE LA BODEG, lon:-100.04485872, lat:20.12132974}} | 2024-03-01 | 2024-09-30 | 58523.9 | 58523.9 | 58523.9 | 58523.9 | 58523.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.215.FAISMUN.24, contratista:JOSE LUIS HERNANDEZ MONDRAGON, convocante:MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, monto:2276111.7, importe_modificado:2276111.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2459047/proyecto_PROCESO, 2459047/proyecto_FIN, 2459047/proyecto_INICIO, 2459047/proyecto_PROCESO, 2459047/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | QUE240402459065 | Proyecto de inversión | 152159.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152159.46, modificado:152159.38}} | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE SAN BARTOLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 25485 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 25485 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:RANCHERIA LA CRUZ (SAN BARTOLO), 76884 LA CRUZ (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR DONDE ESTA LA TIENDA QUE ESTA EN LA CASA DEL SUBDELEGADOA 100 METROS DE LA IGLESIA, lon:-100.08566058, lat:20.19021768}} | 2024-03-01 | 2024-09-30 | 152159.38 | 152159.38 | 152159.38 | 152159.38 | 152159.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.213.FAISMUN.24, contratista:CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:7607972.91, importe_modificado:7607972.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2459065/proyecto_INICIO, 2459065/proyecto_PROCESO, 2459065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
C.P. ANTONIO MÁRQUEZ BECERRIL
DIRECTOR DE FINANZAS
Rúbrica

## Fuentes de Financiamiento
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL DESTINO DEL GASTO
PRIMER TRIMESTRE 2025
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
QUE250102521042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3400000 | 3400000
QUE240402457070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 122152.65 | 122140.67
QUE240402467700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1191987.65
QUE240402495906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 299999 | 361217.12
QUE240402495906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1 | 0
QUE240402457204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 110000 | 106897.18
QUE240402486074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1186795.18
QUE240302437897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 565295.71 | 559568.83
QUE240402493366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2150000 | 2084487.3
QUE240202391481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 992830.18
QUE240402464093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35000 | 34999.6
QUE240402467404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1344259.05 | 1453121.21
QUE240402491347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1285584.2
QUE240302428939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 912999.16
QUE240402470867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 275000 | 270570.24
QUE240402470867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1 | 0
QUE240402493261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2850000 | 2764342.28
QUE240402467329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1184947.81
QUE240202394218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2483832.9
QUE240402459047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 76000 | 58523.9
C.P. ANTONIO MÁRQUEZ BECERRIL
DIRECTOR DE FINANZAS
Rúbrica

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
QUE250102521042 | Vehículos | 4 | 4
QUE240402457070 | Metros Cuadrados | 84.24 | 84.24
QUE240402467700 | Metros Cuadrados | 35787 | 35787
QUE240402495906 | Metros Cuadrados | 365 | 365
QUE240402457204 | Metros Cuadrados | 200 | 200
QUE240402486074 | Metros Cuadrados | 35787 | 35787
QUE240302437897 | Piezas | 6 | 6
QUE240402493366 | Metros lineales | 130 | 130
QUE240202391481 | Metros Cuadrados | 1128 | 1128
QUE240402464093 | Piezas | 10 | 10
QUE240402467404 | Metros Cuadrados | 40362.6 | 40362.6
QUE240402491347 | Metros Cuadrados | 35787 | 35787
QUE240302428939 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
QUE240402470867 | Metros lineales | 40 | 40
QUE240402493261 | Metros cuadrados de construcción | 997.5 | 997.5
QUE240402467329 | Metros Cuadrados | 35787 | 35787
QUE240202394218 | Metros lineales | 1300 | 1300
QUE240402459047 | Piezas | 10 | 10
QUE240402459065 | Piezas | 2 | 2

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
QUE250102521042 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | Rinconada San José | -100.1364 | 20.1752
QUE240402457070 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio la Esperanza (San Bartolo) | RANCHERIA LA ESPERANZA SAN BARTOLO, 76884 BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ADELANTE DE LA ESCUELA DE LA ESPERANZA COMO A 700 METROS ADELANTE OTRO DOMICILIO | -100.0617 | 20.1947
QUE240402467700 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Yosphí | RANCHERIA EL BOTHÉ, 76883 YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DE BARRIO LA ESPERANZA LA MURALLA EL ATORÓN EL SAUCITO EL TEPOZÁN EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO | -99.9455 | 20.1635
QUE240402495906 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | CALLE LOS FRESNOS RANCHERIA SAN JUAN DEHEDÓ, 76894 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS FRESNOS Y CAMINO CAMINO A LA SOLEDAD, LA OBRA SE UBICA A 314 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS | -100.1763 | 20.1767
QUE240402457204 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio la Joya | RANCHERIA LA JOYA, 76894 BARRIO LA JOYA, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA PARA ABAJO DE LA COMUNIDAD PASANDO EL ARROYO ULTIMA CASA OTRO DOMICILIO SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA COMO A 300 METROS | -100.1758 | 20.165
QUE240402486074 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Cruz (San Bartolo) | RANCHERIA LA CRUZ SAN BARTOLO, 76884 LA CRUZ (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DE LA CRU Z SAN BARTOLO AGUA BLANCA BARRIO SAN ANTONIO BORDOS CUAT | -100.0709 | 20.2117
QUE240302437897 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de San Ildefonso | CALLE CHICLES RANCHERIA EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, 76887 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO LOMA DE BUENAVISTA Y CAMINO A LA PRESA, LA OBRA ESTA UBICADA A 4.6 KM DE LA CARRETERA ESTATAL 330 | -99.9617 | 20.1711
QUE240402493366 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | CALLE MORELOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA CENTRO DE | -100.144 | 20.188
QUE240202391481 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Pinar | COLONIA EL PINAR, 76850 EL PINAR, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE CAM. REAL A CONTEPEC, LA OBRA SE UBICA A 197 METROS DEL CENTRO EDUCATIVO CAM MANANTIAL DE VIDA Y 901 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL | -100.1628 | 20.1787
QUE240402464093 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Capulín | RANCHERIA EL CAPULÍN, 76897 EL CAPULÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 400 METROS DE LA BOMBA DE AGUA OTRO DOMICILIO ESTA A 100 METROS DE LA MISCELANEA MARTINEZ A LA DERECHA CASA COLOR MEL | -100.0424 | 20.1207
QUE240402467404 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Río (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | RANCHERIA EL RÍO SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O., 76893 EL RÍO (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DE LOMA LINDA DONICA SANT | -100.1092 | 20.0368
QUE240402491347 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Alameda del Rincón | RANCHERIA LA ALAMEDA DEL RINCÓN, 76875 LA ALAMEDA DEL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CAMINOS UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE LOS REYESHACIENDA BLANCA GALINDILLO SAN ANTONIO LA L | -100.2172 | 20.2841
QUE240302428939 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Felipe (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA SAN FELIPE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6O., 76890 SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO DONICA A LA VENTA Y CAMINO CAMINO AL CARMEN, CAMINO CAM | -100.0949 | 20.0435
QUE240402470867 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Dehetí | AVENIDA CARRETEREA ESTATAL 300 RANCHERIA SAN MIGUEL DEHETÍ, 76870 SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CARRETERA CARREERA FEDERAL 300 Y CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN MIGUEL DEHETI, CAMINO CAMINO A HACIENDA BLANCA | -100.1241 | 20.2094
QUE240402493261 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | CALLE MORELOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AMEALCO DE BONFIL CENTRO, 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SE ENCUENTRA A 50 M DE LA PLAZA PRINCIPA | -100.144 | 20.188
QUE240402467329 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Ejido de San Juan Dehedó | RANCHERIA LAS SALVAS, 76896 EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE EL TERRERO EL RINCÓN DE AGUA BUENA SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC | -100.2105 | 20.1529
QUE240202394218 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cerro del Gallo | RANCHERIA CERRO DEL GALLO, 00000 CERRO DEL GALLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A EL VARAL Y CAMINO CAMINO A LA ESCUELA, EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SE UBICA A 828 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNI | -100.172 | 20.1208
QUE240402459047 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Capulín | RANCHERIA EL CAPULÍN, 76897 EL CAPULÍN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , LOMA DEL CHIVO ARIVA DEL PANTION SOBRE CAMINO A LA PIEDAD POR LA REFORESTACION A UN LADO DE LA PRESA EN UNA HUERTA DE PERAS A 400 MTS DE LA BODEG | -100.0449 | 20.1213
QUE240402459065 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Cruz (San Bartolo) | RANCHERIA LA CRUZ (SAN BARTOLO), 76884 LA CRUZ (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO ENTRE Y , POR DONDE ESTA LA TIENDA QUE ESTA EN LA CASA DEL SUBDELEGADOA 100 METROS DE LA IGLESIA | -100.0857 | 20.1902

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
QUE240402457070 | Obra | MAQ.217.FAISMUN.24 | MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO | AMEALCO DE BONFIL | 3863152.65 | 3863152.65
QUE240402467700 | Obra | MAQ.FAISMUN.404.AD.2024 | CARLOS FLORES CORREA | AMEALCO DE BONFIL | 1191987.65 | 1191987.65
QUE240402495906 | Obra | MAQ.INTERESESFAISMUN.407.AD.2024 | INOCENCIA VÁZQUEZ JIMÉNEZ | AMEALCO DE BONFIL | 361217.12 | 361217.12
QUE240402457204 | Obra | MAQ.218.FAISMUN.24 | JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MONDRAGÓN | AMEALCO DE BONFIL | 1096897.18 | 1096897.18
QUE240402486074 | Obra | MAQ.FAISMUN.403.AD.2024 | ISMAEL PIÑA MIRANDA | AMEALCO DE BONFIL | 1186795.18 | 1186795.18
QUE240302437897 | Obra | MAQ.394.FAISMUN.24 | OSCAR HÉCTOR TREJO MUÑOZ | AMEALCO DE BONFIL | 559568.83 | 559568.83
QUE240402493366 | Obra | MAQ.FAISMUN.399.AD.2024 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMEALCO S.A DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 2084487.3 | 2084487.3
QUE240202391481 | Obra | MAQ.223.FAISMUN.24 | MA. GUADALUPE VÁZQUEZ JIMÉNEZ | AMEALCO DE BONFIL | 994893.15 | 994893.15
QUE240402464093 | Adquisiciones | CAEACS-AD-018/2024 | SONIA GONZALEZ PADILLA | AMEALCO DE BONFIL | 874999.6 | 874999.6
QUE240402467404 | Obra | MAQ.FAISMUN.401.AD.2024 | ÁNGELA VÁZQUEZ JIMENEZ | AMEALCO DE BONFIL | 1331958.7 | 1453121.21
QUE240402491347 | Obra | MAQ.FAISMUN.400.AD.2024 | GREGORIO FLORES FLORES | AMEALCO DE BONFIL | 1185584.2 | 1285584.2
QUE240302428939 | Obra | MAQ.247.FAISMUN.24 | LEONEL MONDRAGÓN RIVAS | AMEALCO DE BONFIL | 990107.86 | 918989.83
QUE240402470867 | Obra | MAQ.396.INTERESES FAISMUN.24 | OSCAR HÉCTOR TREJO MUÑOZ | AMEALCO DE BONFIL | 270570.24 | 270570.24
QUE240402493261 | Obra | MAQ.FAISMUN.405.AD.2024 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMEALCO S.A DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 2764342.28 | 2764342.28
QUE240402467329 | Obra | MAQ.FAISMUN.402.AD.2024 | EMMANUEL SÁNCHEZ LÚJAN | AMEALCO DE BONFIL | 1184947.81 | 1184947.81
QUE240202394218 | Obra | MAQ.186.FAISMUN.24 | CONSTRUCTORA ARCONTT S.A DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 2483832.9 | 2483832.9
QUE240402459047 | Obra | MAQ.215.FAISMUN.24 | JOSE LUIS HERNANDEZ MONDRAGON | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | 2276111.7 | 2276111.7
QUE240402459065 | Obra | MAQ.213.FAISMUN.24 | CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 7607972.91 | 7607972.91

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
QUE250102521042 | 2025 | 1 | Vehículos | 4 | 4 | 0 | 0
QUE240402457070 | 2025 | 1 | Metros Cuadrados | 84.24 | 84.24 | 84.24 | 100
QUE240402467700 | 2025 | 1 | Metros Cuadrados | 35787 | 35787 | 35787 | 100
QUE240402495906 | 2025 | 1 | Metros Cuadrados | 365 | 365 | 365 | 100
QUE240402457204 | 2025 | 1 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
QUE240402486074 | 2025 | 1 | Metros Cuadrados | 35787 | 35787 | 35787 | 100
QUE240302437897 | 2025 | 1 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
QUE240402493366 | 2025 | 1 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
QUE240202391481 | 2025 | 1 | Metros Cuadrados | 1128 | 1128 | 1128 | 100
QUE240402464093 | 2025 | 1 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
QUE240402467404 | 2025 | 1 | Metros Cuadrados | 40362.6 | 40362.6 | 40362.6 | 100
QUE240402491347 | 2025 | 1 | Metros Cuadrados | 35787 | 35787 | 35787 | 100
QUE240302428939 | 2025 | 1 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
QUE240402470867 | 2025 | 1 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
QUE240402493261 | 2025 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 997.5 | 997.5 | 997.5 | 100
QUE240402467329 | 2025 | 1 | Metros Cuadrados | 35787 | 35787 | 35787 | 100
QUE240202394218 | 2025 | 1 | Metros lineales | 1300 | 1300 | 1300 | 100
QUE240402459047 | 2025 | 1 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
QUE240402459065 | 2025 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".