## Reporte final
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL DESTINO DEL GASTO
PRIMER TRIMESTRE 2026
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2026 | 1 | QUE250302583088 | Proyecto de inversión | 66115.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66115.71, modificado:256196.49}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO) EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ITHO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 111736 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 111736 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:Ninguno CAMINO SIN NOMBRE Ranchería SAN JOSE ITHO 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Ninguno CAMINO SIN NOMBRE Y Ninguno CAMINO SIN NOMBRE SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 200M DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD., lon:-100.12806687, lat:20.16553089}} | 2025-09-24 | 2025-12-23 | 256196.49 | 256196.49 | 256196.49 | 256196.49 | 256196.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.FAISMUN25.226.IR.2025, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMEALCO S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3982690.84, importe_modificado:3982690.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.0}} | {2583088/proyecto_INICIO, 2583088/proyecto_FIN, 2583088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | QUE250302602602 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1248593.56}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL, QRO. | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 359 | N | 0 | 0 | 1474 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:52, direccion:DOMICILIO CONOCIDO LA SOLEDAD, lon:-100.188479, lat:20.166615}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:52, direccion:DOMICILIO CONOCIDO LA SOLEDAD, lon:-100.190064, lat:20.169033}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1248593.56 | 1248593.56 | 1248593.56 | 1248593.56 | 1248593.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.PROAGUA25.359.AD.2025, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DAGOMAR S.A DE C.V, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2497187.12, importe_modificado:2497187.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2602602/proyecto_INICIO, 2602602/proyecto_PROCESO, 2602602/proyecto_FIN, 2602602/proyecto_PROCESO, 2602602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | QUE250302582994 | Proyecto de inversión | 83643.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:83643.12, modificado:130154.6}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LA LOCALIDAD DE YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 110014 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 110014 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.81, meta_modificada:251.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Ranchería YOSPHÍ 76887 YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y Calle CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL, QRO., lon:-99.95032034, lat:20.16611019}} | 2025-09-24 | 2025-12-23 | 130154.6 | 130154.6 | 130154.6 | 130154.6 | 130154.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.FAISMUN25.225.AD.2025, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMEALCO S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2489217.6, importe_modificado:2489217.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:251.29}} | {2582994/proyecto_PROCESO, 2582994/proyecto_FIN, 2582994/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | QUE250302583041 | Proyecto de inversión | 83643.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:83643.12, modificado:122020.5}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 110434 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 110434 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.81, meta_modificada:236.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Ranchería SAN MARTÍN 76877 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y Calle CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN, CAMINO A LA BOTIJA, AMEALCO DE BONFIL, QRO, lon:-100.16681972, lat:20.23921522}} | 2025-09-24 | 2025-12-23 | 122020.5 | 122020.5 | 122020.5 | 122020.5 | 122020.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.FAISMUN25.225.AD.2025, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMEALCO S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2489217.6, importe_modificado:2489217.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.4}} | {2583041/proyecto_FIN, 2583041/proyecto_PROCESO, 2583041/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | QUE250302582932 | Proyecto de inversión | 99173.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99173.56, modificado:279487.08}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO) EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 111542 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 111542 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Ranchería SAN MARTIN 76877 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y Calle CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL, QRO., lon:-100.17350215, lat:20.22955374}} | 2025-09-24 | 2025-12-23 | 279487.08 | 279487.08 | 279487.08 | 279487.08 | 279487.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.FAISMUN25.226.IR.2025, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMEALCO S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3982690.84, importe_modificado:3982690.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2582932/proyecto_INICIO, 2582932/proyecto_PROCESO, 2582932/proyecto_INICIO, 2582932/proyecto_PROCESO, 2582932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | QUE250302583057 | Proyecto de inversión | 99173.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99173.56, modificado:209615.31}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME, LOSA DE CONCRETO) EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 2DO, AMEALCO DE BONFIL,QRO. - 111597 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 111597 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:Ninguno CAMINO SIN NOMBRE Ranchería SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 2DO 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL ENTRE Ninguno CAMINO SIN NOMBRE Y Ninguno CAMINO SIN NOMBRE SE LOCALIZAN LAS 3 LOSAS SOBRE LA CARRETER, lon:-100.05293036, lat:20.04836621}} | 2025-09-24 | 2025-12-23 | 209615.31 | 209615.31 | 209615.31 | 209615.31 | 209615.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.FAISMUN25.226.IR.2025, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMEALCO S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3982690.84, importe_modificado:3982690.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2583057/proyecto_INICIO, 2583057/proyecto_PROCESO, 2583057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | QUE250302582851 | Proyecto de inversión | 358209.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:358209.05, modificado:376516.2}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD DEL VARAL, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 111718 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 111718 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.08, meta_modificada:344.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:Ninguno CAMINO SIN NOMBRE Ranchería EL VARAL 76896 EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Ninguno CAMINO A CAÑADA DE GARCIA Y Ninguno CAMINO A CERRO DEL GALLO LAS CASAS SE UBICAN A 800 METROS DE LA PERIFERIA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE L, lon:-100.1874699, lat:20.11311677}} | 2025-09-24 | 2025-12-23 | 376516.2 | 376516.2 | 376516.2 | 376516.2 | 376516.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.FAISMUN25.224.IR.2025, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMEALCO S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3984796.4, importe_modificado:3984796.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.28}} | {2582851/proyecto_INICIO, 2582851/proyecto_PROCESO, 2582851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | QUE250302582808 | Proyecto de inversión | 27881.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27881.04, modificado:81347.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LA LOCALIDAD EL BATÁN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 111125 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 111125 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.1, meta_modificada:157.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:Calle CLLE SIN NOMBRE Ranchería EL BATÁN 76879 EL BATÁN, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Calle CAMINO A LA PRIMARIA Y Calle CALLE SIN NOMBRE A 400 ML DE LA ESCUELA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD EL BATÁN, AMEALCO DE BONFIL, QRO., lon:-100.19081761, lat:20.30640977}} | 2025-09-24 | 2025-12-23 | 81347 | 81347 | 81347 | 81347 | 81347 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.FAISMUN25.225.AD.2025, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMEALCO S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2489217.6, importe_modificado:2489217.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.6}} | {2582808/proyecto_INICIO, 2582808/proyecto_FIN, 2582808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | QUE250302582875 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2486556.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88528 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88528 | S | 393 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.49, meta_modificada:784.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:37, direccion:Ninguno CAMINO SIN NOMBRE Ranchería SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO) 76884 SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL ENTRE Ninguno CAMINO SIN NOMBRE Y Ninguno CAMINO A LA ESCUELA LA OBRA SE UBICA ENTRE LA ESCUELA, lon:-100.07343287, lat:20.18263833}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 2486556.56 | 2486556.56 | 2486556.56 | 2486556.56 | 2486556.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.FAISMUN25.294.AD.2025, contratista:JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2486556.56, importe_modificado:2486556.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.49}} | {2582875/proyecto_INICIO, 2582875/proyecto_PROCESO, 2582875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | QUE250302582878 | Proyecto de inversión | 1925000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1925000.0, modificado:1916966.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA LOCALIDAD DE TENASDÁ (BARRIO SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88756 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88756 | S | 338 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:859.05, meta_modificada:859.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:53, direccion:Ninguno CAMINO PRINCIPAL Ranchería TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO) 76894 TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL ENTRE Ninguno CAMINO PRINCIPAL Y Ninguno CAMINO AL CENTRO DE SALUD LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL C, lon:-99.96801324, lat:20.11423107}} | 2025-09-12 | 2025-11-11 | 1916966.23 | 1916966.23 | 1916966.23 | 1916966.23 | 1916966.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.FAISMUN25.291.AD.2025, contratista:IT LOGIC MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1916966.23, importe_modificado:1916966.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:859.05}} | {2582878/proyecto_INICIO, 2582878/proyecto_PROCESO, 2582878/proyecto_FIN, 2582878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | QUE250302582917 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350000.0, modificado:1286094.29}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 89736 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 89736 | S | 842 | 815 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1768.78, meta_modificada:1768.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:50, direccion:Ninguno CAMINO SIN NOMBRE Ranchería SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO. 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL ENTRE Ninguno CAMINO SIN NOMBRE Y Ninguno CAMINO A LA PLAZA PÚBLICA EL TRAMO 1 SE UBICA A 135 METROS , lon:-100.06378928, lat:20.05051962}} | 2025-09-12 | 2025-12-11 | 1286094.29 | 1286094.29 | 1286094.29 | 1286094.29 | 1286094.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.FAISMUN25.315.AD.2025, contratista:LUIS MIGUEL DURÁN COLÍN, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1179826.4, importe_modificado:1179826.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1768.78}} | {2582917/proyecto_INICIO, 2582917/proyecto_PROCESO, 2582917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | QUE250402611840 | Proyecto de inversión | 9253.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9253.6, modificado:105751.1}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME), EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 128003 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 128003 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:204.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:Ninguno CAMINO SIN NOMBRE Ranchería SAN PEDRO TENANGO 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Ninguno CAMINO SIN NOMBRE Y Ninguno CAMINO A LA PLAZA LA VIVIENDA SE UBICA A 800 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD D, lon:-100.08673048, lat:20.13629431}} | 2025-11-13 | 2025-12-15 | 105751.1 | 105751.1 | 105751.1 | 105751.1 | 105751.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.FAISMUN25.225.AD.2025, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMEALCO S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2489217.6, importe_modificado:2489217.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.88}} | {2611840/proyecto_INICIO, 2611840/proyecto_FIN, 2611840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | QUE250302582789 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:898956.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 86939 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 86939 | S | 587 | 545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:989.59, meta_modificada:989.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:56, direccion:Ninguno CAMINO AL PREESCOLAR Ranchería SAN NICOLÁS DE LA TORRE 76893 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Ninguno CAMINO AL PREESCOLAR Y Ninguno CAMINO A LA CANCHA LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL PREESCOLAR EMILIANO , lon:-100.10067667, lat:20.07711956}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 898956.08 | 898956.08 | 898956.08 | 898956.08 | 898956.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.FAISMUN25.339.AD.2025, contratista:IT LOGIC MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:898956.08, importe_modificado:898956.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:989.59}} | {2582789/proyecto_INICIO, 2582789/proyecto_FIN, 2582789/proyecto_PROCESO, 2582789/proyecto_FIN, 2582789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | QUE250302583078 | Proyecto de inversión | 238806.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238806.04, modificado:313763.5}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 105638 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 105638 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.72, meta_modificada:286.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:Ninguno CAMINO SIN NOMBRE Ranchería SAN MARTIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. 76877 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Ninguno CAMINO A EJIDO DEL RINCON Y Ninguno CARRETERA FEDERAL 120 LAS CASAS SE UBICAN A 1KM A LA REDONDA DEL PREESCO, lon:-100.16313922, lat:20.24858801}} | 2025-09-24 | 2025-12-23 | 313763.5 | 313763.5 | 313763.5 | 313763.5 | 313763.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.FAISMUN25.224.IR.2025, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMEALCO S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:3984796.4, importe_modificado:3984796.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:286.9}} | {2583078/proyecto_INICIO, 2583078/proyecto_FIN, 2583078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | QUE250302583179 | Proyecto de inversión | 1240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1240000.0, modificado:1136276.19}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 80051 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 80051 | S | 587 | 545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:56, direccion:Ninguno CAMINO SIN NOMBRE Ranchería SAN NICOLÁS DE LA TORRE 76893 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Ninguno CAMINO SIN NOMBRE Y Ninguno CAMINO A LA SECUNDARIA LA OBRA SE UBICA A 150 METROS DE LA SECUNDARIA JOSÉ MARÍ, lon:-100.08421142, lat:20.08549257}} | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 1136276.19 | 1136276.19 | 1136276.19 | 1136276.19 | 1136276.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.FAISMUN25.211.AD.2025, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMEALCO S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1136276.19, importe_modificado:1136276.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2583179/proyecto_INICIO, 2583179/proyecto_PROCESO, 2583179/proyecto_INICIO, 2583179/proyecto_PROCESO, 2583179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | QUE250302582906 | Proyecto de inversión | 37174.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37174.72, modificado:89481.7}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 110558 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 110558 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.55, meta_modificada:173.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Ranchería HACIENDA BLANCA 76850 HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y Calle CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA BLANCA, CAMINO A BORDOS CUATES, AMEALCO DE BONFIL, QRO., lon:-100.1014161, lat:20.26707198}} | 2025-09-24 | 2025-12-23 | 89481.7 | 89481.7 | 89481.7 | 89481.7 | 89481.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.FAISMUN25.225.AD.2025, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMEALCO S.A DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:2489217.6, importe_modificado:2489217.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.36}} | {2582906/proyecto_INICIO, 2582906/proyecto_FIN, 2582906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | QUE250302582954 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1044352.8}} | AMPLIACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 88682 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 88682 | S | 378 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1890.0, meta_modificada:1890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:Ninguno CAMINO A LA CANCHA Ranchería SAN PABLO 76886 SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Ninguno CAMINO A LA CANCHA Y Ninguno CAMINO A LA TELESECUNDARIA LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 Y DE LA TELESECUNDARIA , lon:-99.97865876, lat:20.08794304}} | 2025-09-12 | 2025-12-11 | 1044352.8 | 1044352.8 | 1044352.8 | 1044352.8 | 1044352.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.FAISMUN25.292.AD.2025, contratista:INOCENCIA VAZQUEZ JIMENEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1044352.8, importe_modificado:1044352.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1890.0}} | {2582954/proyecto_INICIO, 2582954/proyecto_PROCESO, 2582954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | QUE250302583202 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1591768.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 92800 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 92800 | S | 332 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:34, direccion:Ninguno CAMINO SIN NOMBRE Ranchería EL RINCÓN 76879 EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Ninguno CAMINO SIN NOMBRE Y Ninguno CAMINO A LA PRIMARIA LA OBRA SE UBICA A 388 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , lon:-100.20824043, lat:20.25794715}} | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 1591768.72 | 1591768.72 | 1591768.72 | 1591768.72 | 1591768.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.FAISMUN25.286.AD.2025, contratista:INOCENCIA VAZQUEZ JIMENEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1591768.72, importe_modificado:1591768.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2583202/proyecto_INICIO, 2583202/proyecto_PROCESO, 2583202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | QUE250402611825 | Proyecto de inversión | 2015344.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:2015344.04, modificado:2267728.28}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL HACIA LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ DEL PINO EN LA LOCALIDAD DE EL ATORÓN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 134964 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 134964 | S | 198 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3890.16, meta_modificada:2639.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:Ninguno CAMINO A SAN BARTOLOMÉ DEL PINO Ranchería EL ATORÓN 76884 EL ATORÓN, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Ninguno CAMINO A SAN BARTOLOMÉ DEL PINO Y Ninguno CAMINO A LA PRIMARIA LA OBRA SE UBICA A 950 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA HERME, lon:-100.03538302, lat:20.1916976}} | 2025-12-08 | 2025-12-31 | 2267728.28 | 2267728.28 | 2267728.28 | 2267728.28 | 2267728.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.INTFAISMUN25.364.AD.2025, contratista:ANGELA VAZQUEZ JIMENEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1973431.47, importe_modificado:2267728.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2639.43}} | {2611825/proyecto_INICIO, 2611825/proyecto_PROCESO, 2611825/proyecto_FIN, 2611825/proyecto_PROCESO, 2611825/proyecto_FIN, 2611825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | QUE250402611829 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:405000.0, modificado:546957.69}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DRENAJE SANITARIO EN RINCONADA DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 132683 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 132683 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.79, meta_modificada:92.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:182, direccion:Ninguno CARRETERA ESTATAL 300 Fraccionamiento RINCONADA DE BONFIL [FRACCIONAMIENTO] 76850 RINCONADA DE BONFIL [FRACCIONAMIENTO], AMEALCO DE BONFIL ENTRE Ninguno CARRETERA ESTATAL 300 Y Ninguno CAMINO A SAN JOSE ITHO LA OBRA SE UBI, lon:-100.13801907, lat:20.17533962}} | 2025-12-03 | 2025-12-30 | 546957.69 | 546957.69 | 546957.69 | 546957.69 | 546957.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.FAISMUN.361.AD.2025, contratista:CESAR MARTÍNEZ VÁZQUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:546957.69, importe_modificado:546957.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.79}} | {2611829/proyecto_PROCESO, 2611829/proyecto_FIN, 2611829/proyecto_INICIO, 2611829/proyecto_FIN, 2611829/proyecto_INICIO, 2611829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
________________________________
C.P. ANTONIO MÁRQUEZ BECERRIL
DIRECTOR DE FINANZAS
RÚBRICA

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
QUE250302583088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 66115.71 | 256196.49
QUE250302602602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1250000 | 1248593.56
QUE250302582994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 83643.12 | 130154.6
QUE250302583041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 83643.12 | 122020.5
QUE250302582932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 99173.56 | 279487.08
QUE250302583057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 99173.56 | 209615.31
QUE250302582851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 358209.05 | 376516.2
QUE250302582808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 27881.04 | 81347
QUE250302582875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2486556.56
QUE250302582878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1925000 | 1916966.23
QUE250302582917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1350000 | 1286094.29
QUE250402611840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9253.6 | 105751.1
QUE250302582789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900000 | 898956.08
QUE250302583078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 238806.04 | 313763.5
QUE250302583179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1240000 | 1136276.19
QUE250302582906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 37174.72 | 89481.7
QUE250302582954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1050000 | 1044352.8
QUE250302583202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1600000 | 1591768.72
QUE250402611825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 2015344.04 | 2267728.28
QUE250402611829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 405000 | 546957.69

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
QUE250302583088 | Metros Cuadrados | 40 | 176
QUE250302602602 | Metros lineales | 650 | 650
QUE250302582994 | Metros Cuadrados | 165.81 | 251.29
QUE250302583041 | Metros Cuadrados | 165.81 | 236.4
QUE250302582932 | Metros Cuadrados | 60 | 192
QUE250302583057 | Metros Cuadrados | 60 | 144
QUE250302582851 | Metros Cuadrados | 418.08 | 344.28
QUE250302582808 | Metros Cuadrados | 55.1 | 157.6
QUE250302582875 | Metros Cuadrados | 784.49 | 784.49
QUE250302582878 | Metros Cuadrados | 859.05 | 859.05
QUE250302582917 | Metros Cuadrados | 1768.78 | 1768.78
QUE250402611840 | Metros Cuadrados | 16 | 204.88
QUE250302582789 | Metros Cuadrados | 989.59 | 989.59
QUE250302583078 | Metros Cuadrados | 278.72 | 286.9
QUE250302583179 | Piezas | 17 | 17
QUE250302582906 | Metros Cuadrados | 73.55 | 173.36
QUE250302582954 | Metros Cuadrados | 1890 | 1890
QUE250302583202 | Metros Cuadrados | 360 | 360
QUE250402611825 | Metros Cuadrados | 3890.16 | 2639.43
QUE250402611829 | Metros lineales | 92.79 | 92.79

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
QUE250302583088 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | Ninguno CAMINO SIN NOMBRE Ranchería SAN JOSE ITHO 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Ninguno CAMINO SIN NOMBRE Y Ninguno CAMINO SIN NOMBRE SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 200M DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD. | -100.1281 | 20.1655
QUE250302602602 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Soledad | DOMICILIO CONOCIDO LA SOLEDAD | -100.1885 | 20.1666
QUE250302602602 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Soledad | DOMICILIO CONOCIDO LA SOLEDAD | -100.1901 | 20.169
QUE250302582994 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Yosphí | Calle CALLE SIN NOMBRE Ranchería YOSPHÍ 76887 YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y Calle CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. | -99.9503 | 20.1661
QUE250302583041 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | Calle CALLE SIN NOMBRE Ranchería SAN MARTÍN 76877 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y Calle CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN, CAMINO A LA BOTIJA, AMEALCO DE BONFIL, QRO | -100.1668 | 20.2392
QUE250302582932 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | Calle CALLE SIN NOMBRE Ranchería SAN MARTIN 76877 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y Calle CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. | -100.1735 | 20.2296
QUE250302583057 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 2do. | Ninguno CAMINO SIN NOMBRE Ranchería SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 2DO 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL ENTRE Ninguno CAMINO SIN NOMBRE Y Ninguno CAMINO SIN NOMBRE SE LOCALIZAN LAS 3 LOSAS SOBRE LA CARRETER | -100.0529 | 20.0484
QUE250302582851 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Varal | Ninguno CAMINO SIN NOMBRE Ranchería EL VARAL 76896 EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Ninguno CAMINO A CAÑADA DE GARCIA Y Ninguno CAMINO A CERRO DEL GALLO LAS CASAS SE UBICAN A 800 METROS DE LA PERIFERIA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE L | -100.1875 | 20.1131
QUE250302582808 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Batán | Calle CLLE SIN NOMBRE Ranchería EL BATÁN 76879 EL BATÁN, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Calle CAMINO A LA PRIMARIA Y Calle CALLE SIN NOMBRE A 400 ML DE LA ESCUELA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD EL BATÁN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. | -100.1908 | 20.3064
QUE250302582875 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Bartolomé del Pino (San Bartolo) | Ninguno CAMINO SIN NOMBRE Ranchería SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO) 76884 SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL ENTRE Ninguno CAMINO SIN NOMBRE Y Ninguno CAMINO A LA ESCUELA LA OBRA SE UBICA ENTRE LA ESCUELA | -100.0734 | 20.1826
QUE250302582878 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tenasdá (Barrio de San Ildefonso) | Ninguno CAMINO PRINCIPAL Ranchería TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO) 76894 TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL ENTRE Ninguno CAMINO PRINCIPAL Y Ninguno CAMINO AL CENTRO DE SALUD LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL C | -99.968 | 20.1142
QUE250302582917 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | Ninguno CAMINO SIN NOMBRE Ranchería SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO. 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., AMEALCO DE BONFIL ENTRE Ninguno CAMINO SIN NOMBRE Y Ninguno CAMINO A LA PLAZA PÚBLICA EL TRAMO 1 SE UBICA A 135 METROS | -100.0638 | 20.0505
QUE250402611840 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pedro Tenango | Ninguno CAMINO SIN NOMBRE Ranchería SAN PEDRO TENANGO 76895 SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Ninguno CAMINO SIN NOMBRE Y Ninguno CAMINO A LA PLAZA LA VIVIENDA SE UBICA A 800 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD D | -100.0867 | 20.1363
QUE250302582789 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | Ninguno CAMINO AL PREESCOLAR Ranchería SAN NICOLÁS DE LA TORRE 76893 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Ninguno CAMINO AL PREESCOLAR Y Ninguno CAMINO A LA CANCHA LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL PREESCOLAR EMILIANO | -100.1007 | 20.0771
QUE250302583078 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | Ninguno CAMINO SIN NOMBRE Ranchería SAN MARTIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. 76877 SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Ninguno CAMINO A EJIDO DEL RINCON Y Ninguno CARRETERA FEDERAL 120 LAS CASAS SE UBICAN A 1KM A LA REDONDA DEL PREESCO | -100.1631 | 20.2486
QUE250302583179 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | Ninguno CAMINO SIN NOMBRE Ranchería SAN NICOLÁS DE LA TORRE 76893 SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Ninguno CAMINO SIN NOMBRE Y Ninguno CAMINO A LA SECUNDARIA LA OBRA SE UBICA A 150 METROS DE LA SECUNDARIA JOSÉ MARÍ | -100.0842 | 20.0855
QUE250302582906 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Hacienda Blanca | Calle CALLE SIN NOMBRE Ranchería HACIENDA BLANCA 76850 HACIENDA BLANCA, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y Calle CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA BLANCA, CAMINO A BORDOS CUATES, AMEALCO DE BONFIL, QRO. | -100.1014 | 20.2671
QUE250302582954 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pablo | Ninguno CAMINO A LA CANCHA Ranchería SAN PABLO 76886 SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Ninguno CAMINO A LA CANCHA Y Ninguno CAMINO A LA TELESECUNDARIA LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 Y DE LA TELESECUNDARIA | -99.9787 | 20.0879
QUE250302583202 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón | Ninguno CAMINO SIN NOMBRE Ranchería EL RINCÓN 76879 EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Ninguno CAMINO SIN NOMBRE Y Ninguno CAMINO A LA PRIMARIA LA OBRA SE UBICA A 388 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y | -100.2082 | 20.2579
QUE250402611825 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Atorón | Ninguno CAMINO A SAN BARTOLOMÉ DEL PINO Ranchería EL ATORÓN 76884 EL ATORÓN, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Ninguno CAMINO A SAN BARTOLOMÉ DEL PINO Y Ninguno CAMINO A LA PRIMARIA LA OBRA SE UBICA A 950 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA HERME | -100.0354 | 20.1917
QUE250402611829 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Rinconada de Bonfil [Fraccionamiento] | Ninguno CARRETERA ESTATAL 300 Fraccionamiento RINCONADA DE BONFIL [FRACCIONAMIENTO] 76850 RINCONADA DE BONFIL [FRACCIONAMIENTO], AMEALCO DE BONFIL ENTRE Ninguno CARRETERA ESTATAL 300 Y Ninguno CAMINO A SAN JOSE ITHO LA OBRA SE UBI | -100.138 | 20.1753

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
QUE250302583088 | Obra | MAQ.FAISMUN25.226.IR.2025 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMEALCO S.A DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 3982690.84 | 3982690.84
QUE250302602602 | Obra | MAQ.PROAGUA25.359.AD.2025 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DAGOMAR S.A DE C.V | AMEALCO DE BONFIL | 2497187.12 | 2497187.12
QUE250302582994 | Obra | MAQ.FAISMUN25.225.AD.2025 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMEALCO S.A DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 2489217.6 | 2489217.6
QUE250302583041 | Obra | MAQ.FAISMUN25.225.AD.2025 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMEALCO S.A DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 2489217.6 | 2489217.6
QUE250302582932 | Obra | MAQ.FAISMUN25.226.IR.2025 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMEALCO S.A DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 3982690.84 | 3982690.84
QUE250302583057 | Obra | MAQ.FAISMUN25.226.IR.2025 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMEALCO S.A DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 3982690.84 | 3982690.84
QUE250302582851 | Obra | MAQ.FAISMUN25.224.IR.2025 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMEALCO S.A DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 3984796.4 | 3984796.4
QUE250302582808 | Obra | MAQ.FAISMUN25.225.AD.2025 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMEALCO S.A DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 2489217.6 | 2489217.6
QUE250302582875 | Obra | MAQ.FAISMUN25.294.AD.2025 | JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA | AMEALCO DE BONFIL | 2486556.56 | 2486556.56
QUE250302582878 | Obra | MAQ.FAISMUN25.291.AD.2025 | IT LOGIC MEXICANA S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 1916966.23 | 1916966.23
QUE250302582917 | Obra | MAQ.FAISMUN25.315.AD.2025 | LUIS MIGUEL DURÁN COLÍN | AMEALCO DE BONFIL | 1179826.4 | 1179826.4
QUE250402611840 | Obra | MAQ.FAISMUN25.225.AD.2025 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMEALCO S.A DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 2489217.6 | 2489217.6
QUE250302582789 | Obra | MAQ.FAISMUN25.339.AD.2025 | IT LOGIC MEXICANA S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 898956.08 | 898956.08
QUE250302583078 | Obra | MAQ.FAISMUN25.224.IR.2025 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMEALCO S.A DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 3984796.4 | 3984796.4
QUE250302583179 | Obra | MAQ.FAISMUN25.211.AD.2025 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMEALCO S.A DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 1136276.19 | 1136276.19
QUE250302582906 | Obra | MAQ.FAISMUN25.225.AD.2025 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AMEALCO S.A DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 2489217.6 | 2489217.6
QUE250302582954 | Obra | MAQ.FAISMUN25.292.AD.2025 | INOCENCIA VAZQUEZ JIMENEZ | AMEALCO DE BONFIL | 1044352.8 | 1044352.8
QUE250302583202 | Obra | MAQ.FAISMUN25.286.AD.2025 | INOCENCIA VAZQUEZ JIMENEZ | AMEALCO DE BONFIL | 1591768.72 | 1591768.72
QUE250402611825 | Obra | MAQ.INTFAISMUN25.364.AD.2025 | ANGELA VAZQUEZ JIMENEZ | AMEALCO DE BONFIL | 1973431.47 | 2267728.28
QUE250402611829 | Obra | MAQ.FAISMUN.361.AD.2025 | CESAR MARTÍNEZ VÁZQUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 546957.69 | 546957.69

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
QUE250302583088 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 40 | 176 | 176 | 100
QUE250302602602 | 2026 | 1 | Metros lineales | 650 | 650 | 650 | 100
QUE250302582994 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 165.81 | 251.29 | 251.29 | 100
QUE250302583041 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 165.81 | 236.4 | 236.4 | 100
QUE250302582932 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 60 | 192 | 192 | 100
QUE250302583057 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 60 | 144 | 144 | 100
QUE250302582851 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 418.08 | 344.28 | 344.28 | 100
QUE250302582808 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 55.1 | 157.6 | 157.6 | 100
QUE250302582875 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 784.49 | 784.49 | 784.49 | 100
QUE250302582878 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 859.05 | 859.05 | 859.05 | 100
QUE250302582917 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 1768.78 | 1768.78 | 1768.78 | 100
QUE250402611840 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 204.88 | 204.88 | 100
QUE250302582789 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 989.59 | 989.59 | 989.59 | 100
QUE250302583078 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 278.72 | 286.9 | 286.9 | 100
QUE250302583179 | 2026 | 1 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
QUE250302582906 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 73.55 | 173.36 | 173.36 | 100
QUE250302582954 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 1890 | 1890 | 1890 | 100
QUE250302583202 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
QUE250402611825 | 2026 | 1 | Metros Cuadrados | 3890.16 | 2639.43 | 2639.43 | 100
QUE250402611829 | 2026 | 1 | Metros lineales | 92.79 | 92.79 | 92.79 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".