## Reporte final
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE 2026
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2026 | 2 | QUE260202640880 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CAMINO A LA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 158702 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 158702 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.48, meta_modificada:657.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:Camino / Terracería La Cruz de San Bartolo - Barrio La Esperanza 1 960 76884 LA CRUZ (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL Camino principal a Barrio La Esperanza que se localiza en la localidad de La Cruz (San Bartolo), que presenta co, lon:-100.07684416, lat:20.18863172}} | 2026-06-09 | 2026-09-07 | 596478.69 | 596478.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.256.FAISMUN.AD.2026, contratista:ISRAEL MARTÍNEZ COLÍN, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:596478.69, importe_modificado:596478.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2640880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | QUE260202640903 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL A LA NOPALERA EN LA LOCALIDAD DEL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 170509 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 170509 | S | 901 | 793 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2307.68, meta_modificada:2307.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:59, direccion:Camino El Bothé - La Nopalera (El Bothé) 2 540 76883 EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL A 2.78 kilómetros de la Escuela Telesecundaria Salvador Novo y a 1.6 kilómetros de la Escuela Primaria Comunitaria El Bothé., lon:-99.98824412, lat:20.165339}} | 2026-07-08 | 2026-10-06 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2640903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | QUE260202640876 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL A BARRIO PRESA DEL TECOLOTE (EL LINDERO) EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 145925 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 145925 | S | 67 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2606.37, meta_modificada:2606.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:19, direccion:Camino Camino a la Concepción (La Concha) - Camino a Barrio Presa del Tecolote ( 3 910 76893 LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), AMEALCO DE BONFIL A 5 metros del Jardin de Niños CONAFE La Concepción y a 200 metros de la Iglesia de la Inmac, lon:-100.13721024, lat:20.0662263}} | 2026-06-08 | 2026-09-04 | 1491975.59 | 1491975.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.367.FAISMUN.AD.2026, contratista:TRITURADOS ASFALTICOS DE QUERÉTARO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1491975.59, importe_modificado:1491975.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2640876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | QUE260202640899 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE AL POZO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 168902 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 168902 | S | 665 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.98, meta_modificada:331.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:Calle Calle sin nombre Ranchería Santiago Mexquititlán Barrio 4to. 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL ENTRE Calle Calle sin nombre Y Calle Calle sin nombre Calle Calle sin nombre Localizada a 338 m de la ca, lon:-100.07029857, lat:20.06265565}} | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 398798.87 | 398798.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.354.FAISMUN.AD.2026, contratista:MARTIN ROCHA VAZQUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:398798.87, importe_modificado:398798.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2640899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | QUE260202640890 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 163295 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 163295 | S | 1889 | 1743 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1562.4, meta_modificada:1562.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:Carretera libre pavimentada municipal San Ildefonso Tultepec (Centro) - Salto Negro 18 425 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL Frente a Av. Los Pinos (camino a Tenasdá), Km 18+425 en sobre la carretera estatal, lon:-99.97053341, lat:20.14680721}} | 2026-06-19 | 2026-08-17 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2640890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | QUE260202640898 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO AL SANTUARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEHEDÓ., AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 168838 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 168838 | S | 29 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.78, meta_modificada:589.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:Camino Prolong. calle Pino Suárez - San Juan Dehedó 0 520 76894 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL Es una vialidad que comunica la localidad de San Juan Dehedó con las localidades de La Soledad y Barrio La Joya, que se localiza en, lon:-100.16694174, lat:20.18116024}} | 2026-06-22 | 2026-08-18 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2640898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | QUE260202640877 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 145928 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 145928 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:949.44, meta_modificada:949.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:55, direccion:Camino Camino a Guadalupe El Terreo - Camino a la Primaria Cinco de Mayo 0 825 76895 GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL A 981 metros de la Primaria Cinco de Mayo de Guadalupe el Terrero y a 825 metros de la Secundaria Guadalu, lon:-100.15356228, lat:20.11235728}} | 2026-09-01 | 2026-10-30 | 693100.86 | 693100.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.328.FAISMUN.AD.2026, contratista:ISMAEL PIÑA MIRANDA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:693100.86, importe_modificado:693100.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2640877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | QUE260202640881 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL CUISILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 158703 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 158703 | S | 205 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1728.32, meta_modificada:1728.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:121, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Acceso principal El Cuisillo - Zona Arqueológica El Cuisillo 240 0 76887 CUISILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL A 200 metros de la Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas, lon:-99.94554446, lat:20.13755789}} | 2026-06-06 | 2026-08-04 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2640881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | QUE260202640888 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE EN LAS LAJAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 161413 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 161413 | S | 665 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.43, meta_modificada:641.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:Calle Calle sin nombre Ranchería Santiago Mexquititlán Barrio 4to. 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL ENTRE Calle Sin nombre Y Calle Sin nombre Calzada Carretera Las Lajas - Barrio 5to. El área se encuentra, lon:-100.06778908, lat:20.06996052}} | 2026-09-01 | 2026-10-30 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2640888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | QUE260202640900 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE DE LA LOCALIDAD DEL CARMEN (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 169546 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 169546 | S | 353 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.7, meta_modificada:536.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:Calle Los Padilla Ejido El Carmen (Santiago Mexquititlán Barrio 6 76893 EL CARMEN (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL ENTRE Calle Sin nombre Y Calle Sin nombre Calle Sin nombre Localizada a 670 metros de la escu, lon:-100.097509, lat:20.05203534}} | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 497919.36 | 497919.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.360.FAISMUN.AD.2026, contratista:J. NOEL CAZARES SANCHEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:497919.36, importe_modificado:497919.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2640900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | QUE260202640904 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 170591 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 170591 | S | 622 | 599 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1757.73, meta_modificada:1757.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:Camino El Rincón de San Ildefonso - El Rincón de San Ildefonso 0 300 76887 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL A 520 metros de la Escuela Secundaria Abraham González y a 590 metros de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, , lon:-99.96079412, lat:20.17388406}} | 2026-06-19 | 2026-08-18 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2640904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | QUE260202640886 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 161155 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 161155 | S | 370 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.19, meta_modificada:464.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:20, direccion:Calle El Roble Ranchería La Ladera 76890 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Ninguno No existe Y Calle Centro La Ladera Calle Centro El sitio se localiza aproximadamente a 160 metros de la Capilla de San Benito de Nursia y a 25 met, lon:-100.06505626, lat:20.13141277}} | 2026-06-08 | 2026-09-04 | 497113.48 | 497113.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.292.FAISMUN.AD.2026, contratista:FERMIN CARMONA VALDES, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:497113.48, importe_modificado:497113.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2640886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | QUE260202640887 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE MORTERO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE SERVÍN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 161171 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 161171 | S | 430 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:946.18, meta_modificada:946.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:Calle Sin nombre Ranchería LAGUNA DEL SERVÍN 76850 LAGUNA DE SERVÍN, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Calle Calle sin nombre Y Calle Calle sin nombre Avenida Avenida principal El Tramo I tiene como referencias principales su ubicación a ap, lon:-100.25990298, lat:20.26753992}} | 2026-06-08 | 2026-09-04 | 795022.4 | 795022.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.310.FAISMUN.AD.2026, contratista:J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:795022.4, importe_modificado:795022.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2640887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | QUE260202640893 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN ANTONIO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 165077 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 165077 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.02, meta_modificada:540.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:36, direccion:Calle Calle Sin Nombre Ranchería Barrio San Antonio (San Bartolo) 76884 BARRIO SAN ANTONIO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL ENTRE Ninguno Carretera Estatal 300 Y Calle Camino principal de La Cruz de San Bartolo. Calle sin nombre C, lon:-100.08955624, lat:20.20941543}} | 2026-06-26 | 2026-09-24 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2640893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | QUE260202640894 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE EL ROBLE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 165980 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 165980 | S | 41 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.11, meta_modificada:734.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:37, direccion:Calle Calle El Roble Ranchería SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO) 76884 SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL ENTRE Calle SIN NIOMBRE Y Calle Carretera principal a San Bartolomé del Pino Calle SIN NOMBRE El t, lon:-100.078354, lat:20.17794372}} | 2026-06-22 | 2026-09-22 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2640894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | QUE260202640902 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE A LA PRIMERA LOMA EN LA LOCALIDAD DE YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 170433 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 170433 | S | 842 | 790 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.83, meta_modificada:618.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:Calle Calle sin nombre Ranchería Yosphí 76887 YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Calle Calle sin nombre Y Calle Calle sin nombre Calle Calle sin nombre Frente al Centro de Ayuda al Sordo (Yosphí) y a 2.0 kilómetros de La Casa Otomí (, lon:-99.94678199, lat:20.16079008}} | 2026-07-07 | 2026-09-05 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2640902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | QUE260202640875 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE AL CERRO DE LA LOCALIDAD MESA DE SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 145904 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 145904 | S | 132 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:881.53, meta_modificada:881.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:157, direccion:Camino Camino a Mesa de San Martín - Camino al cerro 0 525 76877 MESA DE SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL A 998 metros de la Primaria Curso Comunitario del Ejido de San Martín y a 990 metros del Preescolar Curso Comunitario del Ejido, lon:-100.19301002, lat:20.23041308}} | 2026-06-15 | 2026-09-13 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2640875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | QUE260202640878 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO) - 158482 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 158482 | S | 31 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:807.26, meta_modificada:807.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:92, direccion:Camino / Terracería La Cruz de San Bartolo - Sin salida 1 935 76884 BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL Camino en Barrio de la esperanza en dirección a la comunidad de la Laborcilla, lon:-100.06361098, lat:20.21136119}} | 2026-09-02 | 2026-11-01 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2640878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | QUE260202640879 | Proyecto de inversión | 725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725000.0, modificado:725000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CAMINO DE LA NOPALERA A SALTO NEGRO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 158609 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 158609 | S | 635 | 586 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:733.09, meta_modificada:733.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:Camino / Terracería La Nopalera - Salto Negro 0 5 76850 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL A 580 metros de la Escuela Preescolar Comunitaria La Nopalera, lon:-99.97455955, lat:20.17388028}} | 2026-06-15 | 2026-08-14 | 721626.95 | 721626.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.248.FAISMUN.AD.2026, contratista:ISAÌ ALVAREZ REAL, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:721626.95, importe_modificado:721626.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2640879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | QUE260202640882 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 159188 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 159188 | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.1, meta_modificada:907.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:Camino / Terracería Carretera Estatal 330 - Ejido Emiliano Zapata 0 990 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL Camino en el Ejido Emiliano Zapata en la localidad de San Jose Ithó., lon:-100.11199698, lat:20.17253568}} | 2026-06-15 | 2026-09-14 | 597202.52 | 597202.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.339.FAISMUN.AD.2026, contratista:ISRAEL MARTÍNEZ COLÍN, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:597202.52, importe_modificado:597202.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2640882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | QUE260202640883 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE A VISTA HERMOSA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 159203 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 159203 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:731.05, meta_modificada:731.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:Camino / Terracería Camino a Cerro de La Cruz - Vista Hermosa 0 270 76850 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL Calle que va del camino al mirador del cerro de la Cruz a Vista Hermosa., lon:-100.16538891, lat:20.17434816}} | 2026-06-15 | 2026-09-14 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2640883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | QUE260202640884 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL ATORÓN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 160191 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 160191 | S | 198 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3614.97, meta_modificada:3614.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:Camino Camino a El Atorón - Camino a San Bartolomé del Pino 3 855 76850 EL ATORÓN, AMEALCO DE BONFIL A 1.08 kilómetros de la Quinta el Retiro, entroncándose con el camino a la Localidad del Atorón y a 1.50 kilómetros de la Primari, lon:-100.04703074, lat:20.19141231}} | 2026-06-29 | 2026-10-26 | 1989644.83 | 1989644.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.370.FAISMUN.AD.2026, contratista:TRITURADOS ASFALTICOS DE QUERÉTARO S.A. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:1989644.83, importe_modificado:1989644.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2640884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | QUE260202640892 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO A LA MANZANA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 164736 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 164736 | S | 45 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.9, meta_modificada:603.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:137, direccion:Camino Jacal de la Piedad - La Manzana 1 580 76897 SAN ANTONIO, AMEALCO DE BONFIL .El tramo se desarrolla sobre el camino a La Manzana, en dirección a dicha localidad. Se ubica aproximadamente a 700 m del Rancho Pata de Perro y a , lon:-100.0427851, lat:20.10840317}} | 2026-06-19 | 2026-09-17 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2640892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | QUE260202640901 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE MORTERO DE CALLE EN LA COLONIA LOS DURAZNOS DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 170174 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 170174 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.12, meta_modificada:428.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Calle sin nombre Colonia Los Duraznos 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Calle Calle Sin Nombre Y Calle Calle Sin Nombre Calle Calle Sin Nombre El tramo a revestir es parte de la zona de amanzanamiento de la co, lon:-100.15164283, lat:20.1924383}} | 2026-07-06 | 2026-09-04 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2640901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | QUE260202640885 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE MORTERO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DEL ASERRÍN (OJO DE AGUA DEL HORNITO), AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 161130 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 161130 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.84, meta_modificada:494.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:Calle Calle sin nombre Ranchería EL ASERRÍN (OJO DE AGUA DEL HORNITO) 76879 EL ASERRÍN (OJO DE AGUA DEL HORNITO), AMEALCO DE BONFIL ENTRE Calle Calle sin nombre Y Calle Calle sin nombre Calle Calle sin nombre El Tramo I correspond, lon:-100.22093541, lat:20.30421854}} | 2026-06-08 | 2026-09-04 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2640885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | QUE260202640895 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 167064 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 167064 | S | 56 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.1, meta_modificada:520.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:191, direccion:Calle Sin nombre Ranchería La Noria 76893 LA NORIA, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Calle Sin nombre Y Calle Sin nombre Calle Camino a La Concepción (La Concha) A 1.80 kilómetros de la Secundaria Pedro María Anaya y a 1.97 kilómetros del , lon:-100.13616812, lat:20.08631848}} | 2026-06-22 | 2026-09-18 | 397285.73 | 397285.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.331.FAISMUN.AD.2026, contratista:INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS S. DE R. L. DE C.V., convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:397285.73, importe_modificado:397285.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2640895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | QUE260202640889 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE LOS FRESNOS EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 161423 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 161423 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.75, meta_modificada:724.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:52, direccion:Calle Los Fresnos Ranchería La Soledad 76894 LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Calzada Camino a La Soledad Y Calle Sin nombre Calle Sin nombre El tramo corresponde a una calle que conecta dos vialidades de la localidad, teniendo, lon:-100.18176516, lat:20.17281112}} | 2026-06-03 | 2026-09-04 | 496507.45 | 496507.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAQ.332.FAISMUN.AD.2026, contratista:DANIEL FLORES VAZQUEZ, convocante:AMEALCO DE BONFIL, monto:496507.45, importe_modificado:496507.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2640889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | QUE260202640891 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CAMINO AL LINDERO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 164688 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 164688 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.47, meta_modificada:912.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:55, direccion:Camino Camino a Guadalupe El Terrero - Camino al Lindero 0 0 76895 GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL A 1.07 kilómetros del Preescolar Pedro De Gante y A 700 metros del Rancho Serrano., lon:-100.14081374, lat:20.11246055}} | 2026-09-01 | 2026-10-30 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2640891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | QUE260202640896 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 168635 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 168635 | S | 332 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.72, meta_modificada:599.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:34, direccion:Camino / Terracería El Rincón - Ejido El Rincón 0 290 76870 EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL A 600 metros de la Escuela Primaria Presidente Adolfo López Mateos y a 700 metros del templo Capilla del Rincón de Lourdes, lon:-100.20959807, lat:20.25747655}} | 2026-08-05 | 2026-11-03 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2640896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | QUE260202640897 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE EN LA LOCALIDAD DE BORDOS CUATES, AMEALCO DE BONFIL, QRO. - 168691 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 168691 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:938.82, meta_modificada:938.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:128, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería BORDOS CUATES 76876 BORDOS CUATES, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Ninguno CAMINO A HACIENDA BLANCA Y Ninguno CAMINO A SAN MIGUEL DEHETI El tramo a revestir es parte de la zona de amanzanamiento en la calle sin , lon:-100.10955168, lat:20.24207246}} | 2026-07-06 | 2026-09-04 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2640897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | QUE260202647453 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | EQUIPAMIENTO CON UN KIT DE 4 CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA, PARA EL MÓDULO DE CHITEJÉ DE GARABATO | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Seguridad Pública | 040 | N | 0 | 0 | 1701 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:Calle 16 de Septiembre, lon:-100.18694, lat:20.10222}} | 2026-06-02 | 2026-07-31 | 29846.89 | 29846.89 | 29846.89 | 29846.89 | 29846.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:4.0}} | {2647453/proyecto_FIN, 2647453/proyecto_INICIO, 2647453/proyecto_PROCESO, 2647453/proyecto_FIN, 2647453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | QUE260202647471 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | ADQUISICION DE 20 CHALECOS BALISTICOS, PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Seguridad Pública | 043 | N | 0 | 0 | 66841 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:Rinconada de Bonfil, lon:-100.1280669, lat:20.16553089}} | 2026-06-15 | 2026-07-31 | 454720 | 454720 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | QUE260202640905 | Acción | 626574 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:626574.0, modificado:626574.0}} | ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO AMEALCO, 1RA. ETAPA - 7567 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Amealco de Bonfil | 7567-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.144195, lat:20.186444}} | 2026-06-15 | 2026-08-13 | 375944.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2640905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
________________________________
C.P. ANTONIO MÁRQUEZ BECERRIL
DIRECTOR DE FINANZAS
RÚBRICA

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
QUE260202640880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
QUE260202640903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1250000 | 1250000
QUE260202640876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
QUE260202640899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
QUE260202640890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900000 | 900000
QUE260202640898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
QUE260202640877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 700000
QUE260202640881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
QUE260202640888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
QUE260202640900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
QUE260202640904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
QUE260202640886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
QUE260202640887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
QUE260202640893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
QUE260202640894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 700000
QUE260202640902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
QUE260202640875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750000 | 750000
QUE260202640878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 700000
QUE260202640879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 725000 | 725000
QUE260202640882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
QUE260202640883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
QUE260202640884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
QUE260202640892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
QUE260202640901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
QUE260202640885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
QUE260202640895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
QUE260202640889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
QUE260202640891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
QUE260202640896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
QUE260202640897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
QUE260202647453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 35000 | 35000
QUE260202647471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 600000 | 600000
QUE260202640905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 626574 | 626574

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
QUE260202640880 | Metros Cuadrados | 657.48 | 657.48
QUE260202640903 | Metros Cuadrados | 2307.68 | 2307.68
QUE260202640876 | Metros Cuadrados | 2606.37 | 2606.37
QUE260202640899 | Metros Cuadrados | 331.98 | 331.98
QUE260202640890 | Metros Cuadrados | 1562.4 | 1562.4
QUE260202640898 | Metros Cuadrados | 589.78 | 589.78
QUE260202640877 | Metros Cuadrados | 949.44 | 949.44
QUE260202640881 | Metros Cuadrados | 1728.32 | 1728.32
QUE260202640888 | Metros Cuadrados | 641.43 | 641.43
QUE260202640900 | Metros Cuadrados | 536.7 | 536.7
QUE260202640904 | Metros Cuadrados | 1757.73 | 1757.73
QUE260202640886 | Metros Cuadrados | 464.19 | 464.19
QUE260202640887 | Metros Cuadrados | 946.18 | 946.18
QUE260202640893 | Metros Cuadrados | 540.02 | 540.02
QUE260202640894 | Metros Cuadrados | 734.11 | 734.11
QUE260202640902 | Metros Cuadrados | 618.83 | 618.83
QUE260202640875 | Metros Cuadrados | 881.53 | 881.53
QUE260202640878 | Metros Cuadrados | 807.26 | 807.26
QUE260202640879 | Metros Cuadrados | 733.09 | 733.09
QUE260202640882 | Metros Cuadrados | 907.1 | 907.1
QUE260202640883 | Metros Cuadrados | 731.05 | 731.05
QUE260202640884 | Metros Cuadrados | 3614.97 | 3614.97
QUE260202640892 | Metros Cuadrados | 603.9 | 603.9
QUE260202640901 | Metros Cuadrados | 428.12 | 428.12
QUE260202640885 | Metros Cuadrados | 494.84 | 494.84
QUE260202640895 | Metros Cuadrados | 520.1 | 520.1
QUE260202640889 | Metros Cuadrados | 724.75 | 724.75
QUE260202640891 | Metros Cuadrados | 912.47 | 912.47
QUE260202640896 | Metros Cuadrados | 599.72 | 599.72
QUE260202640897 | Metros Cuadrados | 938.82 | 938.82
QUE260202647453 | Equipo de seguridad | 4 | 4
QUE260202647471 | Equipo de seguridad | 20 | 20
QUE260202640905 | PROYECTO(S) | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
QUE260202640880 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Cruz (San Bartolo) | Camino / Terracería La Cruz de San Bartolo - Barrio La Esperanza 1 960 76884 LA CRUZ (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL Camino principal a Barrio La Esperanza que se localiza en la localidad de La Cruz (San Bartolo), que presenta co | -100.0768 | 20.1886
QUE260202640903 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | Camino El Bothé - La Nopalera (El Bothé) 2 540 76883 EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL A 2.78 kilómetros de la Escuela Telesecundaria Salvador Novo y a 1.6 kilómetros de la Escuela Primaria Comunitaria El Bothé. | -99.9882 | 20.1653
QUE260202640876 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Concepción (La Concha) | Camino Camino a la Concepción (La Concha) - Camino a Barrio Presa del Tecolote ( 3 910 76893 LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), AMEALCO DE BONFIL A 5 metros del Jardin de Niños CONAFE La Concepción y a 200 metros de la Iglesia de la Inmac | -100.1372 | 20.0662
QUE260202640899 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | Calle Calle sin nombre Ranchería Santiago Mexquititlán Barrio 4to. 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL ENTRE Calle Calle sin nombre Y Calle Calle sin nombre Calle Calle sin nombre Localizada a 338 m de la ca | -100.0703 | 20.0627
QUE260202640890 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Carretera libre pavimentada municipal San Ildefonso Tultepec (Centro) - Salto Negro 18 425 76887 SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL Frente a Av. Los Pinos (camino a Tenasdá), Km 18+425 en sobre la carretera estatal | -99.9705 | 20.1468
QUE260202640898 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | Camino Prolong. calle Pino Suárez - San Juan Dehedó 0 520 76894 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL Es una vialidad que comunica la localidad de San Juan Dehedó con las localidades de La Soledad y Barrio La Joya, que se localiza en | -100.1669 | 20.1812
QUE260202640877 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Guadalupe el Terrero | Camino Camino a Guadalupe El Terreo - Camino a la Primaria Cinco de Mayo 0 825 76895 GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL A 981 metros de la Primaria Cinco de Mayo de Guadalupe el Terrero y a 825 metros de la Secundaria Guadalu | -100.1536 | 20.1124
QUE260202640881 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cuisillo (Barrio de San Ildefonso) | Carretera libre pavimentada municipal Acceso principal El Cuisillo - Zona Arqueológica El Cuisillo 240 0 76887 CUISILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL A 200 metros de la Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas | -99.9455 | 20.1376
QUE260202640888 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | Calle Calle sin nombre Ranchería Santiago Mexquititlán Barrio 4to. 76890 SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL ENTRE Calle Sin nombre Y Calle Sin nombre Calzada Carretera Las Lajas - Barrio 5to. El área se encuentra | -100.0678 | 20.07
QUE260202640900 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Carmen (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Calle Los Padilla Ejido El Carmen (Santiago Mexquititlán Barrio 6 76893 EL CARMEN (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL ENTRE Calle Sin nombre Y Calle Sin nombre Calle Sin nombre Localizada a 670 metros de la escu | -100.0975 | 20.052
QUE260202640904 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de San Ildefonso | Camino El Rincón de San Ildefonso - El Rincón de San Ildefonso 0 300 76887 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL A 520 metros de la Escuela Secundaria Abraham González y a 590 metros de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, | -99.9608 | 20.1739
QUE260202640886 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Ladera | Calle El Roble Ranchería La Ladera 76890 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Ninguno No existe Y Calle Centro La Ladera Calle Centro El sitio se localiza aproximadamente a 160 metros de la Capilla de San Benito de Nursia y a 25 met | -100.0651 | 20.1314
QUE260202640887 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | Calle Sin nombre Ranchería LAGUNA DEL SERVÍN 76850 LAGUNA DE SERVÍN, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Calle Calle sin nombre Y Calle Calle sin nombre Avenida Avenida principal El Tramo I tiene como referencias principales su ubicación a ap | -100.2599 | 20.2675
QUE260202640893 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio San Antonio (San Bartolo) | Calle Calle Sin Nombre Ranchería Barrio San Antonio (San Bartolo) 76884 BARRIO SAN ANTONIO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL ENTRE Ninguno Carretera Estatal 300 Y Calle Camino principal de La Cruz de San Bartolo. Calle sin nombre C | -100.0896 | 20.2094
QUE260202640894 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Bartolomé del Pino (San Bartolo) | Calle Calle El Roble Ranchería SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO) 76884 SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL ENTRE Calle SIN NIOMBRE Y Calle Carretera principal a San Bartolomé del Pino Calle SIN NOMBRE El t | -100.0784 | 20.1779
QUE260202640902 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Yosphí | Calle Calle sin nombre Ranchería Yosphí 76887 YOSPHÍ, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Calle Calle sin nombre Y Calle Calle sin nombre Calle Calle sin nombre Frente al Centro de Ayuda al Sordo (Yosphí) y a 2.0 kilómetros de La Casa Otomí ( | -99.9468 | 20.1608
QUE260202640875 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Mesa de San Martín | Camino Camino a Mesa de San Martín - Camino al cerro 0 525 76877 MESA DE SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL A 998 metros de la Primaria Curso Comunitario del Ejido de San Martín y a 990 metros del Preescolar Curso Comunitario del Ejido | -100.193 | 20.2304
QUE260202640878 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio la Esperanza (San Bartolo) | Camino / Terracería La Cruz de San Bartolo - Sin salida 1 935 76884 BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL Camino en Barrio de la esperanza en dirección a la comunidad de la Laborcilla | -100.0636 | 20.2114
QUE260202640879 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de San Ildefonso | Camino / Terracería La Nopalera - Salto Negro 0 5 76850 EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL A 580 metros de la Escuela Preescolar Comunitaria La Nopalera | -99.9746 | 20.1739
QUE260202640882 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | Camino / Terracería Carretera Estatal 330 - Ejido Emiliano Zapata 0 990 76894 SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL Camino en el Ejido Emiliano Zapata en la localidad de San Jose Ithó. | -100.112 | 20.1725
QUE260202640883 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | Camino / Terracería Camino a Cerro de La Cruz - Vista Hermosa 0 270 76850 SAN JUAN DEHEDÓ, AMEALCO DE BONFIL Calle que va del camino al mirador del cerro de la Cruz a Vista Hermosa. | -100.1654 | 20.1743
QUE260202640884 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Atorón | Camino Camino a El Atorón - Camino a San Bartolomé del Pino 3 855 76850 EL ATORÓN, AMEALCO DE BONFIL A 1.08 kilómetros de la Quinta el Retiro, entroncándose con el camino a la Localidad del Atorón y a 1.50 kilómetros de la Primari | -100.047 | 20.1914
QUE260202640892 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Antonio | Camino Jacal de la Piedad - La Manzana 1 580 76897 SAN ANTONIO, AMEALCO DE BONFIL .El tramo se desarrolla sobre el camino a La Manzana, en dirección a dicha localidad. Se ubica aproximadamente a 700 m del Rancho Pata de Perro y a | -100.0428 | 20.1084
QUE260202640901 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Calle Calle sin nombre Colonia Los Duraznos 76850 AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Calle Calle Sin Nombre Y Calle Calle Sin Nombre Calle Calle Sin Nombre El tramo a revestir es parte de la zona de amanzanamiento de la co | -100.1516 | 20.1924
QUE260202640885 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Aserrín (Ojo de Agua del Hornito) | Calle Calle sin nombre Ranchería EL ASERRÍN (OJO DE AGUA DEL HORNITO) 76879 EL ASERRÍN (OJO DE AGUA DEL HORNITO), AMEALCO DE BONFIL ENTRE Calle Calle sin nombre Y Calle Calle sin nombre Calle Calle sin nombre El Tramo I correspond | -100.2209 | 20.3042
QUE260202640895 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Noria | Calle Sin nombre Ranchería La Noria 76893 LA NORIA, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Calle Sin nombre Y Calle Sin nombre Calle Camino a La Concepción (La Concha) A 1.80 kilómetros de la Secundaria Pedro María Anaya y a 1.97 kilómetros del | -100.1362 | 20.0863
QUE260202640889 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Soledad | Calle Los Fresnos Ranchería La Soledad 76894 LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Calzada Camino a La Soledad Y Calle Sin nombre Calle Sin nombre El tramo corresponde a una calle que conecta dos vialidades de la localidad, teniendo | -100.1818 | 20.1728
QUE260202640891 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Guadalupe el Terrero | Camino Camino a Guadalupe El Terrero - Camino al Lindero 0 0 76895 GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL A 1.07 kilómetros del Preescolar Pedro De Gante y A 700 metros del Rancho Serrano. | -100.1408 | 20.1125
QUE260202640896 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón | Camino / Terracería El Rincón - Ejido El Rincón 0 290 76870 EL RINCÓN, AMEALCO DE BONFIL A 600 metros de la Escuela Primaria Presidente Adolfo López Mateos y a 700 metros del templo Capilla del Rincón de Lourdes | -100.2096 | 20.2575
QUE260202640897 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Bordos Cuates | Calle SIN NOMBRE Ranchería BORDOS CUATES 76876 BORDOS CUATES, AMEALCO DE BONFIL ENTRE Ninguno CAMINO A HACIENDA BLANCA Y Ninguno CAMINO A SAN MIGUEL DEHETI El tramo a revestir es parte de la zona de amanzanamiento en la calle sin | -100.1096 | 20.2421
QUE260202647453 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Calle 16 de Septiembre | -100.1869 | 20.1022
QUE260202647471 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | Rinconada de Bonfil | -100.1281 | 20.1655
QUE260202640905 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.1442 | 20.1864

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
QUE260202640880 | Obra | MAQ.256.FAISMUN.AD.2026 | ISRAEL MARTÍNEZ COLÍN | AMEALCO DE BONFIL | 596478.69 | 596478.69
QUE260202640876 | Obra | MAQ.367.FAISMUN.AD.2026 | TRITURADOS ASFALTICOS DE QUERÉTARO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 1491975.59 | 1491975.59
QUE260202640899 | Obra | MAQ.354.FAISMUN.AD.2026 | MARTIN ROCHA VAZQUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 398798.87 | 398798.87
QUE260202640877 | Obra | MAQ.328.FAISMUN.AD.2026 | ISMAEL PIÑA MIRANDA | AMEALCO DE BONFIL | 693100.86 | 693100.86
QUE260202640900 | Obra | MAQ.360.FAISMUN.AD.2026 | J. NOEL CAZARES SANCHEZ | AMEALCO DE BONFIL | 497919.36 | 497919.36
QUE260202640886 | Obra | MAQ.292.FAISMUN.AD.2026 | FERMIN CARMONA VALDES | AMEALCO DE BONFIL | 497113.48 | 497113.48
QUE260202640887 | Obra | MAQ.310.FAISMUN.AD.2026 | J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA | AMEALCO DE BONFIL | 795022.4 | 795022.4
QUE260202640879 | Obra | MAQ.248.FAISMUN.AD.2026 | ISAÌ ALVAREZ REAL | AMEALCO DE BONFIL | 721626.95 | 721626.95
QUE260202640882 | Obra | MAQ.339.FAISMUN.AD.2026 | ISRAEL MARTÍNEZ COLÍN | AMEALCO DE BONFIL | 597202.52 | 597202.52
QUE260202640884 | Obra | MAQ.370.FAISMUN.AD.2026 | TRITURADOS ASFALTICOS DE QUERÉTARO S.A. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 1989644.83 | 1989644.83
QUE260202640895 | Obra | MAQ.331.FAISMUN.AD.2026 | INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS S. DE R. L. DE C.V. | AMEALCO DE BONFIL | 397285.73 | 397285.73
QUE260202640889 | Obra | MAQ.332.FAISMUN.AD.2026 | DANIEL FLORES VAZQUEZ | AMEALCO DE BONFIL | 496507.45 | 496507.45

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
QUE260202640880 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 657.48 | 657.48 | 0 | 0
QUE260202640903 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2307.68 | 2307.68 | 0 | 0
QUE260202640876 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2606.37 | 2606.37 | 0 | 0
QUE260202640899 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 331.98 | 331.98 | 0 | 0
QUE260202640890 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1562.4 | 1562.4 | 0 | 0
QUE260202640898 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 589.78 | 589.78 | 0 | 0
QUE260202640877 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 949.44 | 949.44 | 0 | 0
QUE260202640881 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1728.32 | 1728.32 | 0 | 0
QUE260202640888 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 641.43 | 641.43 | 0 | 0
QUE260202640900 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 536.7 | 536.7 | 0 | 0
QUE260202640904 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1757.73 | 1757.73 | 0 | 0
QUE260202640886 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 464.19 | 464.19 | 0 | 0
QUE260202640887 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 946.18 | 946.18 | 0 | 0
QUE260202640893 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 540.02 | 540.02 | 0 | 0
QUE260202640894 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 734.11 | 734.11 | 0 | 0
QUE260202640902 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 618.83 | 618.83 | 0 | 0
QUE260202640875 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 881.53 | 881.53 | 0 | 0
QUE260202640878 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 807.26 | 807.26 | 0 | 0
QUE260202640879 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 733.09 | 733.09 | 0 | 0
QUE260202640882 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 907.1 | 907.1 | 0 | 0
QUE260202640883 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 731.05 | 731.05 | 0 | 0
QUE260202640884 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 3614.97 | 3614.97 | 0 | 0
QUE260202640892 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 603.9 | 603.9 | 0 | 0
QUE260202640901 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 428.12 | 428.12 | 0 | 0
QUE260202640885 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 494.84 | 494.84 | 0 | 0
QUE260202640895 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 520.1 | 520.1 | 0 | 0
QUE260202640889 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 724.75 | 724.75 | 0 | 0
QUE260202640891 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 912.47 | 912.47 | 0 | 0
QUE260202640896 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 599.72 | 599.72 | 0 | 0
QUE260202640897 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 938.82 | 938.82 | 0 | 0
QUE260202647453 | 2026 | 2 | Equipo de seguridad | 4 | 4 | 4 | 100
QUE260202647471 | 2026 | 2 | Equipo de seguridad | 20 | 20 | 20 | 100
QUE260202640905 | 2026 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".